|  |  |
| --- | --- |
| **Πρόσκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:** | |
| **«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8»**  **της ΚτΠ ΑΕ**  **Α/Α Πρόσκλησης Ν-4.1**  **Τίτλος Υποέργου:**  **ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 4»** | |
|  | |
| **Χρηματοδότηση:** | **Εθνικοί Πόροι – Τακτικός Προϋπολογισμός** |
| **Προϋπολογισμός:**  **(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)** | **14.002.291,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.**  **(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.292.170,40 € -ΦΠΑ: 2.710.120,90 €)** |
| **CPV:** | **32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις**  **32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών**  **32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας** |
| **Δικαίωμα Προαίρεσης:** | **10% του προϋπολογισμού όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο**  **1.400.229,13 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.129.217,04 €, ΦΠΑ : 271.012,09 €)** |
| **Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης:** | **15.402.520,43 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 12.421.387,44 €, ΦΠΑ : 2.981.132,99 €)** |
| **Ημερομηνία Διενέργειας:** | **08-04-2020** |
| **Αρ. Συμφωνίας Πλαίσιο** | 1263.4 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5](#_Toc33443290)

[Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης 5](#_Toc33443291)

[A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6](#_Toc33443292)

[A.1 Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου 6](#_Toc33443293)

[A.1.1 Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων 8](#_Toc33443294)

[A.1.2 Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας 8](#_Toc33443295)

[A.1.3 Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς 9](#_Toc33443296)

[A.1.4 Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου 9](#_Toc33443297)

[A.1.5 Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) 9](#_Toc33443298)

[A.2 Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου 10](#_Toc33443299)

[A.3 Χρονοδιάγραμμα Υποέργου 10](#_Toc33443300)

[A.4 Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου 12](#_Toc33443301)

[A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου 12](#_Toc33443302)

[A.5.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου 12](#_Toc33443303)

[A.5.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου 12](#_Toc33443304)

[A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης 12](#_Toc33443305)

[B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14](#_Toc33443306)

[B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 14](#_Toc33443307)

[B.1.1 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών 14](#_Toc33443308)

[B.1.2 Αντικείμενο Πρόσκλησης 14](#_Toc33443309)

[B.1.3 Προϋπολογισμός Υποέργου 14](#_Toc33443310)

[B.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών 14](#_Toc33443311)

[B.1.5 Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης 15](#_Toc33443312)

[B.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης 15](#_Toc33443313)

[B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 16](#_Toc33443314)

[B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 16](#_Toc33443315)

[B.2.2 Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς 16](#_Toc33443316)

[B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 16](#_Toc33443317)

[B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 17](#_Toc33443318)

[B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17](#_Toc33443319)

[B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 17](#_Toc33443320)

[B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 17](#_Toc33443321)

[B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 19](#_Toc33443322)

[B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 20](#_Toc33443323)

[B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 20](#_Toc33443324)

[B.3.3 Ισχύς Προσφορών 20](#_Toc33443325)

[B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 20](#_Toc33443326)

[B.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 20](#_Toc33443327)

[B.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22](#_Toc33443328)

[B.4.1 Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών 22](#_Toc33443329)

[B.4.2 Κριτήριο Ανάθεσης 23](#_Toc33443330)

[B.4.3 Απόρριψη προσφορών 23](#_Toc33443331)

[B.4.4 Προσφυγές 23](#_Toc33443332)

[B.4.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 24](#_Toc33443333)

[B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 25](#_Toc33443334)

[B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 25](#_Toc33443335)

[B.5.2 Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 26](#_Toc33443336)

[B.5.3 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 27](#_Toc33443337)

[C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 30](#_Toc33443338)

[C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 30](#_Toc33443339)

[C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης 30](#_Toc33443340)

[C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης 31](#_Toc33443341)

[C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 32](#_Toc33443342)

[C.2.1 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 32](#_Toc33443343)

[C.2.2 Τρόπος Πληρωμής 34](#_Toc33443344)

[C.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1](#_Toc33443345)

[ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ 6](#_Toc33443346)

[ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7](#_Toc33443347)

[ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7](#_Toc33443348)

[ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 7](#_Toc33443349)

[ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 8](#_Toc33443350)

[ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 9](#_Toc33443351)

[ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10](#_Toc33443352)

[ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 11](#_Toc33443353)

[ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 12](#_Toc33443354)

[ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 13](#_Toc33443355)

[ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 14](#_Toc33443356)

[ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 14](#_Toc33443357)

[ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 15](#_Toc33443358)

[ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 15](#_Toc33443359)

[ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16](#_Toc33443360)

[ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16](#_Toc33443361)

[ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 16](#_Toc33443362)

[ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 18](#_Toc33443363)

[C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20](#_Toc33443364)

[C.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 20](#_Toc33443365)

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

| Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης | |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ** | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8 |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ** | ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 4» |
| **ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | Εκτελεστική Σύμβαση |
| **CPV** | 32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις  32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών  32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας |
| **ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ** | Πρόσκληση για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Ν-4.1 της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8»  «ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 4» |
| **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | Η χαμηλότερη τιμή |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | 14.002.291,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.292.170,40 € -ΦΠΑ: 2.710.120,90 €) |
| **ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** | 41 Μήνες |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ** | **03-03-2020** |
| **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ** | **20-03-2020** |
| **ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **07-04-202** **και ώρα 14:00** |
| **ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | Η έδρα της **ΚτΠ ΑΕ** |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **08-04-2020** **και ώρα 10:00** |

# ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

## Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου

Η παρούσα σύμβαση αφορά στη διάθεση, ως υπηρεσία, δικτύου πρόσβασης καθώς και τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας από τον Ανάδοχο του Έργου, στους Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στη Νησίδα 4, στο πλαίσιο του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και συγκεκριμένα αυτούς που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C.4 - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας διέπονται από το Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.4/04-07-2019 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8».

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει, θα διαχειρίζεται, θα συντηρεί και θα υποστηρίζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής Σύμβασης (για χρονικό διάστημα διάρκειας 36 μηνών), ως υπηρεσία τα παρακάτω:

1. Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης.
2. Παροχή υπηρεσίας Τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας on-net και off-net στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης, με προπληρωμένο το κόστος της εξωτερικής (off-net) τηλεφωνίας.
3. Παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς.
4. Παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται για τους Φορείς και τα σημεία πρόσβασης που ανήκουν στην παρούσα εκτελεστική σύμβαση*.*

Πιο συγκεκριμένα:

1. **Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους Φορείς** της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης, αφορά στη διάθεση υπηρεσίας δικτύου πρόσβασης στους Φορείς μέσω του δικτύου Διανομής του Αναδόχου και της διασύνδεσης του, στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με το SIX. Η αναλυτική κατανομή του πλήθους των Φορέων της Νησίδας σε κατηγορίες (προφίλ), περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |  | **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |  | **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |
| **ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ** | 1.197 |  | **MAN ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ** | 49 |  |  |  |
| **ΜΙΚΡΟΙ** | 322 |  | **MAN ΜΙΚΡΟΙ** | 25 |  | **ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ** | 32 |
| **ΜΕΣΑΙΟΙ** | 8 |  | **MAN ΜΕΣΑΙΟΙ** | 6 |  | **ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ** | 1 |
| **ΜΕΓΑΛΟΙ** | 1 |  | **MAN ΜΕΓΑΛΟΙ** | 0 |  |  |  |
| **Σύνολο** | **1.528** |  | **MAN Σύνολο** | **80** |  | **Σύνολο** | **33** |

Πίνακας : Κατανομή πρόσβασης Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης περιλαμβάνει και τα παρακάτω:

* Την παροχή υπηρεσίας Διανομής, η οποία αφορά στη διασύνδεση των Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης και τη συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs).
* Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους κεντρικούς κόμβους SIX του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που αφορά στη διασύνδεση του δικτύου διανομής του Αναδόχου με τους κεντρικούς κόμβους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - SIX. Μέσα από τη διασύνδεση αυτή θα εξασφαλίζεται η επικοινωνία των Φορέων της παρούσας, με τις υπόλοιπες νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το Internet αλλά και τις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
* Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους Κόμβους του ΠΣΔ/ΕΔΕΤ για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των Φορέων της εκπαίδευσης που συγκαταλέγονται στο αντικείμενο της παρούσας με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΠΣΔ.
* Στις περιπτώσεις των ασύμμετρων φορέων, την δωρεάν αναβάθμιση σε ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως) και 30/3 Mbps (δευτερευόντως), όταν και όποτε οι ταχύτητες αυτές είναι τεχνικά εφικτές στο εκάστοτε σημείο παρουσίας του φορέα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατ΄ εξαίρεση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εξαιρέσει κάποια σημεία, τα οποία κατά την κρίση της δεν είναι σημαντικό να αναβαθμιστούν στις προαναφερθείσες ταχύτητες, εφόσον αυτό κριθεί αιτιολογημένα προς το συμφέρον του έργου.

1. **Η υπηρεσία τηλεφωνίας στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης**, αφορά στην παροχή υπηρεσιών on-net και off-net τηλεφωνίας προς όλους τους δυνατούς προορισμούς μέσω του δικτύου πρόσβασης κάθε Φορέα. Οι Φορείς χωρίζονται και πάλι σε τέσσερα προφίλ (ασύμμετρος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος) ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες τους στη χρήση της τηλεφωνίας. Το προφίλ πρόσβασης ενός Φορέα δεν συμπίπτει πάντα και κατ’ ανάγκη με το προφίλ τηλεφωνίας του. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ταξινόμηση του πλήθους των Φορέων ανάλογα με τις τηλεφωνικές τους ανάγκες στα 4 προφίλ τηλεφωνίας όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |  | **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |
| **ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ** | 1.508 |  |  |  |
| **ΜΙΚΡΟΙ** | 97 |  | **ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ** | 10 |
| **ΜΕΣΑΙΟΙ** | 9 |  | **ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ** | 1 |
| **ΜΕΓΑΛΟΙ** | 0 |  |  |  |
| **Σύνολο** | **1.614** |  | **Σύνολο** | **11** |

Πίνακας : Κατανομή τηλεφωνίας Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Στο πλαίσιο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θα προσφερθεί στους Φορείς η δυνατότητα χρήσης τόσο εξοπλισμού που υπάρχει στους Φορείς και δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί, όσο και εξοπλισμού τηλεφωνίας που θα εγκατασταθεί στους Φορείς από το Έργο 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – «Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης & Ασφάλειας», ώστε η υπηρεσία να είναι λειτουργική για όλες τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας ανά Φορέα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται αναλυτικά στην Συμφωνία Πλαίσιο για το Έργο. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την υπηρεσία τηλεφωνίας σε ολιγοψήφιους αριθμούς αυξημένης χρέωσης, ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη φραγή κλήσεων στους αριθμούς εκείνους που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης.

1. **Η υπηρεσία backup συνδέσεων πρόσβασης** στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς, αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε όλους τους Μικρούς Φορείς (1 σύνδεση) και σε όλους τους Μεσαίους Φορείς (2 συνδέσεις) της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους Μεσαίους φορείς, σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας πρόσβασης με ταχύτητα 50/5 Mbps, δύναται να προσφερθεί μία τέτοια μόνο backup σύνδεση.
2. **Η υπηρεσία συνδέσεων Public Hotspots,** αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ήδη υλοποιημένα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

|  |  |
| --- | --- |
| **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | **Πλήθος** |
| **PUBLIC HOTSPOTS** | 28 |

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός μονάδων ανά είδος υπηρεσίας, που αναφέρονται στις γραμμές 1-10 του Παραρτήματος C2.1 καθώς και αναλυτικά ανά σημείο παρουσίας θα οριστικοποιηθεί (συνολικά και ανά σημείο παρουσίας) από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής".

### Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων

Υπηρεσίες σύνδεσης νέων Φορέων, Αποσύνδεσης, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων, μπορεί να ανατεθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από διαπραγμάτευση της τιμής, με ανώτατο όριο την τιμή που προσφέρθηκε από τον ίδιο Ανάδοχο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (Πίνακας C.3.9 της διακήρυξης), εφόσον παραστεί ανάγκη και η Αναθέτουσα Αρχή εξεύρει τα αναγκαία κονδύλια.

Οι όροι των παραπάνω υπηρεσιών περιγράφονται στο Άρθρο Α.5.7.4 της Διακήρυξης.

### Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας

Οι όροι για την ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της παρούσας Εκτελεστικής σύμβασης, περιγράφονται σε σχετική παράγραφο της Συμφωνίας Πλαίσιο.

H ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της Εκτελεστικής σύμβασης, θα γίνεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει δε να έχει προηγηθεί σχετική και έγκαιρη ενημέρωση από τον Ανάδοχο.

### Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς

Στο πλαίσιο της Φάσης Α – Μελέτη Εφαρμογής της Εκτελεστικής Σύμβασης θα διαπιστωθεί εάν υφίστανται μικροί φορείς στους οποίους ο Ανάδοχος αδυνατεί π.χ λόγω έλλειψης υποδομών να εξυπηρετήσει με τις προδιαγεγραμμένες ταχύτητες/τεχνολογίες. Το ποσοστό απόκλισης για αυτή την ειδική περίπτωση **δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 10%** των μικρών φορέων της παρούσας και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται ο σχετικός όρος της Παρ. Α.5.1.2 της Διακήρυξης. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εξής φορείς των οποίων η λειτουργία θεωρείται κρίσιμη:

* Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
* Αστυνομία
* Πυροσβεστική
* ΕΚΑΒ
* Λιμενικό

καθώς και όποιοι επιπλέον φορείς επισημανθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα C.4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο που περιγράφεται αναλυτικά η Υπηρεσία Πρόσβασης των Φορέων.

### Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου

Εφόσον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καταστεί σκόπιμο, μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της α) να διακόπτει την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει σε έναν ή περισσότερους φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν παρόμοιες υπηρεσίες από δημόσιες υποδομές ή/και β) να απαιτεί την υποβάθμιση κατηγορίας φορέα/ων εφόσον αυτό προσιδιάζει στις πραγματικές ανάγκες, με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

### Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκτελεστικής σύμβασης θα συνεργαστεί αρμονικά με όλους τους Αναδόχους των υπόλοιπων Έργων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (δύο Συμφωνίες Πλαίσιο Νησίδων, Συμφωνία Πλαίσιο Υποδομών Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης, Καλωδίωσης και κεντρικά Έργα SIX-DC και ISP-SLA), καθώς και με τους αναδόχους οποιονδήποτε άλλων έργων υλοποιηθούν για την υποστήριξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή του Δικτύου Δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί, με τους αναδόχους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, για την απρόσκοπτη μετάπτωση των υπηρεσιών, καθώς και με τους Αναδόχους συντηρητές των ΜΑΝ.

Οι απαιτήσεις συνεργασίας διέπονται από τους όρους όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην Παράγραφο Α.5.3 της διακήρυξης και της σχετικής παραγράφου του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

## Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου

Οι Φάσεις Υλοποίησης του Υποέργου, το αντικείμενο και το περιεχόμενο τους καθώς και τα παραδοτέα τους, είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στη σχετική παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

## Χρονοδιάγραμμα Υποέργου

Ο χρόνος υλοποίησης του Υποέργου της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε σαράντα ένα (41) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

Στο χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Η διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων σταδίων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο Α.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου ανά Φάση της Εκτελεστικής Σύμβασης.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ος Χρόνος  12 μήνες | | | | | | | | | | | | 2ος Χρόνος  12 μήνες | 3ος Χρόνος  12 μήνες | 4ος Χρόνος  5 μήνες |
| Φάσεις \ Χρόνος | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Α:  Μελέτη Εφαρμογής  (1 μήνας) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Β: Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης  (4 μήνες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Γ: Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας  (4 μήνες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Δ:  Πιλοτική Λειτουργία  (1 μήνας) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Ε: Δοκιμαστική Λειτουργία (35 μήνες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ειδικότερα, σημειώνεται τα ακόλουθα.

Μία (1) εβδομάδα μετά την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσα αρχής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, εφόσον έχει ανακοινωθεί αντικατάσταση κάποιων εκ των προσφερόμενων προϊόντων με νεότερα μοντέλα / εκδόσεις που θα αντικαταστήσουν εντός δώδεκα (12) μηνών εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν και είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπροσθέτως, το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού / λογισμικού θα πρέπει να είναι σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσης του από τον κατασκευαστή μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της επικαιροποιημένης πρότασης από τον ανάδοχο. Η ως άνω επικαιροποίηση δεν επιφέρει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ούτε των ισχυουσών μέγιστων τιμών των εξατομικευμένων προσφορών ούτε μεταβολή των όρων πληρωμής.

Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα, θα οριστικοποιηθεί η επικαιροποίηση της ασύμμετρης πρόσβασης σε υψηλότερες ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως ή 30/3 Mbps (δευτερευόντως), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παρ. Α.1 της παρούσας.

## Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου

Το σχήμα Διοίκησης του Έργου της Εκτελεστικής Σύμβασης, η Ομάδα Έργου, οι ρόλοι, οι ειδικότητες των στελεχών της Ομάδας Έργου και η απασχόλησή τους στο Έργο θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα που περιγράφονται στο Παράρτημα 2 – Ομάδα Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

## Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου

### Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου

Για τη διοίκηση και τη διασφάλιση της ποιότητας του Υποέργου, θα χρησιμοποιηθούν οι μεθοδολογίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

### Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου

Ο Αντισυμβαλλόμενος στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου και της Εκτελεστικής Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής Σύμβασης που βρίσκονται στους Νομούς των Φορέων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα C.4.

### Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης

Για τη διαδικασία παράδοσης και Παραλαβής των παραδοτέων και τη Σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Σε περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των Φάσεων Β έως και Ε δεν έχει παραδοθεί το σύνολο των παραδοτέων των Φάσεων αυτών για ορισμένους από τους φορείς της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στη χωριστή παραλαβή της Φάσης για τους λοιπούς φορείς, εφόσον η μη ολοκλήρωση των υπολειπόμενων Φορέων δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του έργου.

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι στην αντίστοιχη Συμφωνία Πλαίσιο προμηθευτές υλικών δεν μπορεί να αντικαθίστανται, εκτός αν μετά από αίτηση του αναδόχου τεκμηριωθεί ότι τα υλικά του αντικαταστάτη προμηθευτή ικανοποιούν όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας.

# ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών

Η διαδικασία Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Πρόσκλησης για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 4» της συμφωνίας πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8».

### Αντικείμενο Πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων της Συμφωνίας Πλαίσιο, για το υποέργο ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 4» όπως αυτό περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ και τα παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαίσιο με αρ. 1263.4.

Οι αντισυμβαλλόμενου οφείλουν να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση με την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/προτάσεων υλοποίησης του Υποέργου ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 4».

### Προϋπολογισμός Υποέργου

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός Ευρώ και τριάντα λεπτών, **14.002.291,30 €**  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **11.292.170,40 €** ΦΠΑ: 2.710.120,90 €).

Η Αναθέτουσα Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της υπ’ αρ. **1263.4** Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης 10% του προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο, ήτοι ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και δεκατριών λεπτών, **1.400.229,13 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **1.129.217,04 €**).

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι Ευρώ και σαράντα τριών λεπτών, **15.402.520,43 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **12.421.387,44 €)**.

Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό – Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π), ν.3979/2011, αρ. 38.

### Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών

Οι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εξατομικευμένες προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις **07-04-2020** και ώρα **14.00** στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση θα αποσταλεί στους Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο από την ΚτΠ Α.Ε .

Οι παραλήπτες υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΚτΠ Α.Ε και να αιτηθούν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας της Πρόσκλησης με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης

Οι Αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την **20-03-2020**. Η **ΚτΠ ΑΕ** θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σε όλους τους Αντισυμβαλλόμενους, το **αργότερο έξι (6) ημέρες** πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην **ΚτΠ Α.Ε.**. Κανένας Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της **ΚτΠ Α.Ε.**

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: **syzefxis2**[**@ktpae.gr**](mailto:equip@ktpae.gr) χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους Αντισυμβαλλόμενους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω.

## 

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

### Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι Αντισυμβαλλόμενοι των υπ’ αρ. 1263.4 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8/ΤΜΗΜΑ 4 ΝΗΣΙΔΑ 4 και συγκεκριμένα οι εταιρείες:

1. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
3. «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

### Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς

Οι Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο υποχρεούνται να ανταποκριθούν στην παρούσα Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο εν λόγω Άρθρο.

### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Οι εξατομικευμένες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπου ο Αντισυμβαλλόμενος θα δηλώνει ότι:
   1. πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία - πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης.
   2. θα προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου Β.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο, που χρήζουν επικαιροποίησης ή η ισχύς των οποίων τυχόν να έχει λήξει κατά την ημερομηνία πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
   3. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της
   4. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της ΚτΠ Α.Ε., ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής της παρούσας πρόσκλησης
   5. δεν έχει επέλθει αλλαγή στα Νομιμοποιητικά Έγγραφα του Αντισυμβαλλόμενου (δηλαδή όσα αφορούν το Καταστατικό και την εξουσία εκπροσώπησης) από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο, άλλως απαιτείται να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα τροποποιήσεων
   6. τα στελέχη που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης, αν μας ανατεθεί, θα ανήκουν στην εγκεκριμένη Ομάδα Έργου, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα **2** της με αριθμό 1263.4 Συμφωνίας – Πλαίσιο και όπως έχει επικαιροποιηθεί με την **645/21-01-2020** απόφασή σας. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου δεν θα γίνει παρά μόνο κατόπιν εγκρίσεώς σας και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας».

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. σύμφωνα με τον Ν.4250/26.03.2014, Άρθρο 3.

### Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των προσφορών και εντός προθεσμίας **είκοσι (20)** ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησής της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο ο οποίος επιλέχθηκε και με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, **σε σφραγισμένο φάκελο τα κατά περίπτωση** δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην Β.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο και έχει καταθέσει πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομίσει **όσα από τα ήδη κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης** **χρήζουν επικαιροποίησης ή δεν είναι σε ισχύ** **κατά την ημερομηνία πρόσκλησής του** για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 2 & 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι Αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν την εξατομικευμένη προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην **ΚτΠ Α.Ε.** μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην **ΚτΠ Α.Ε.** έγκαιρα.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται :

α) ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και β) ότι η κατατεθείσα προσφορά και η συμμετοχή στη διαδικασία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζοντα αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### Περιεχόμενο Προσφορών

Οι εξατομικευμένες προσφορές των Αντισυμβαλλομένων της Συμφωνίας Πλαισίου, συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Πρόκληση.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :

|  |
| --- |
| **Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»**, ο οποίος περιέχει:  τα αναφερόμενα στην παρ. B.2.3  Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. |
| **Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»**, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.2 |

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των Αντισυμβαλλομένων.**

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθεί ως εξής :

|  |
| --- |
| **Οικονομική Προσφορά**:   * **ένα (1)** πρωτότυπο * **ένα (1)** αντίγραφο * **ένα (1)** πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)   που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. |

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

|  |
| --- |
| «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1263.4 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  **«**ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8**»**  «ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 4»  **της ΚτΠ ΑΕ**  **Α/Α Πρόσκλησης: Ν-4.1**  AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : \_\_ /\_\_ /\_\_\_\_ |

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου, τον τίτλο της Πρόσκλησης και τον τίτλο του Φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον Αντισυμβαλλόμενο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμαστε», κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Αντισυμβαλλόμενο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Αντισυμβαλλόμενος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Αντισυμβαλλόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των Αντισυμβαλλόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

| **Α/Α** | **Τίτλος Ενότητας** | **Σύμφωνα με παραγράφους:** |
| --- | --- | --- |
|  | **Δικαιολογητικά Συμμετοχής** |  |
| 1.1 | Υπεύθυνη Δήλωση Αντισυμβαλλόμενου | B.2.3 |

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα C.2).

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο Ανάδοχος με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο **εφόσον η ισχύς τους έχει λήξει** κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης **ή χρήζουν επικαιροποίησης**.

### Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αντισυμβαλλόμενους για **έξι (6) μήνες** από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την **ΚτΠ ΑΕ** πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη **έξι (6) μηνών**.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Αντισυμβαλλόμενο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο Αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

* απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση εκτελεστικής σύβασης
* μερική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής.

### Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Όλες οι τιμές θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία (είτε προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο η μεγαλύτερο του πέντε, είτε προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε). Σε αντίθετη περίπτωση η στρογγυλοποίηση θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή αν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι Αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.2).

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια Επιτροπή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία της **ΚτΠ ΑΕ** (Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο, Αθήνα).

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης.

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφεται δε και σφραγίζεται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της **ΚτΠ Α.Ε.** (εκτός τυχόν των τεχνικών φυλλαδίων).

Η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα του Φακέλου  Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας αυτής η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε ένα πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συμμετοχής, που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσματος του ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών, των οικονομικών προσφορών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά μειοδοσίας , και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το παραπάνω πρακτικό, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β.2.4.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων και των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς.

**Σημείωση:**

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:

* το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα
* οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της πρόσκλησης, εντός **δύο (2) ημερών**.

Σε περίπτωση σύγκρισης CD και έγγραφης προσφοράς, υπερισχύει η έγγραφη προσφορά.

### Κριτήριο Ανάθεσης

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που τις υπέβαλαν.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από του Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν υποβάλουν Προσφορά για το συγκεκριμένο Υποέργο, τότε θα συνεχίζεται η διαδικασία με τους υπόλοιπους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία για την ανάθεση της Εκτελεστικής Σύμβασης αν κρίνει ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός αποδεκτών Προσφορών.

### Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.**, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών.
2. Έλλειψη δικαιολογητικών συμμετοχής της § Β.2.3.
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
4. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Πρόσκλησης.
7. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος των απαιτήσεων της πρόσκλησης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών
8. Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει εκείνη, βάσει της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος έχει υπογράψει τη Συμφωνία – Πλαίσιο (πλην της προσφοράς υλοποίησης ασύμμετρης πρόσβασης υψηλότερων ταχυτήτων, όπου δεν υπάρχει μέγιστο όριο οικονομικής προσφοράς)
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.
10. Προσφορά στην οποία στοιχεία των προσφερόμενων τιμών αποκαλύπτονται σε άλλο έγγραφο εκτός της σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς.

### Προσφυγές

Οι προσφυγές στο πλαίσιο της παρούσας υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30-9-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Ειδικότερα, κατά της παρούσας πρόσκλησης και των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδονται σε εφαρμογή της, υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή με κατάθεσή της στην έδρα της εταιρίας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης της εταιρίας. Το αρμόδιο όργανο της εταιρίας αποφαίνεται επ΄αυτών μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή τους. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο εντός δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

### Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.** ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στους Αντισυμβαλλόμενους θα γίνει εγγράφως από την **ΚτΠ Α.Ε.**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει την πρόσκληση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Υποέργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Αντισυμβαλλόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις

H εκτελεστική σύμβαση θα διέπεται από τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.4 που έχουν υπογράψει οι εταιρείες «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», καθώς και από τους όρους της Πρόσκλησης.

1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΚτΠ Α.Ε. της σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων οργάνων για τη διαδικασία ανάθεσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης**, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του Προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Αν η τεθείσα προθεσμία για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου παρέλθει άπρακτη, η Εταιρία εφαρμόζει ρήτρα μερικής κατάπτωσης της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής και καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης Αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των εξατομικευμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πρόσκλησης.
2. Μεταξύ της **ΚτΠ Α.Ε.** και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Προμηθειών.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Πρόσκληση και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Κανονισμός Προμηθειών, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Πρόσκληση, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η Εκτελεστική Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του **Ν.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **Ν. 3414/05**.
5. Μετά τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του άρθρου 5 του **Ν.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **Ν. 3414/05**.
6. Η Εκτελεστική Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, του Κανονισμού Προμηθειών της **ΚτΠ Α.Ε.** και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.
7. Η **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η Εγγυητική Προκαταβολής εκδίδονται** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.1. & C.1.2) και έχει διάρκεια ισχύος 45 μήνες.
8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η εγγύηση Προκαταβολής (βλ. C.1.1) θα πρέπει υποχρεωτικά να αντικαθίστανται με νέες ισόποσης αξίας ένα μήνα πριν την λήξη του χρόνου ισχύος τους, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος των νέων εγγυητικών επιστολών θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης.
9. Μετά την κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του Έργου, και ανάλογα  με τη υφιστάμενη κατάσταση που θα διαπιστωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου έως 10%, με αντίστοιχη αύξηση του Προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου. Η επαύξηση αυτή μπορεί να επιτελεστεί:

* είτε με επέκταση έως ποσοστού 10% του προϋπολογισμού των εκάστοτε ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων,
* είτε με σύναψη νέων εκτελεστικών συμβάσεων, αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των επεκτάσεων υφιστάμενων ή/ και συνάψεων νέων εκτελεστικών συμβάσεων δεν θα ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου.

1. Στο στάδιο της έγκρισης της Μελέτης Εφαρμογής – Ανάλυσης Απαιτήσεων και εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματά της, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το φυσικό αντικείμενο του έργου με ανάλογη μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

### Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της **ΚτΠ Α.Ε.**
3. Η **ΚτΠ Α.Ε.** έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ως άνω **ρήτρες καθυστέρησης** και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** των παραδόσεων θα περιέχονται στη κάθε Εκτελεστική Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της **ΚτΠ Α.Ε.** και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την **Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης**.
7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι **ρήτρες καθυστέρησης** για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Υποέργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης.

1. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η **ΚτΠ Α.Ε.** δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
2. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.
3. Η **ΚτΠ Α.Ε.** κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του **Ν.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **Ν. 3414/05** και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.

### Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Οι Αντισυμβαλλόμενοι κατά την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης του εκάστοτε Υποέργου θα πρέπει να επιλέγουν με σαφήνεια, στο Παράρτημα C.2.2 έναν από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

1. Το **100%** του συμβατικού τιμήματος με την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.
2. Σε εξαμηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια της Φάσης «Δοκιμαστική Λειτουργία», με την ολοκλήρωση του εκάστοτε εξαμήνου της φάσης αυτής ή την ολοκλήρωσή της. Το καταβαλλόμενο ποσό ανά δόση θα υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος και το είδος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην περίοδο αναφοράς.
3. α) Καταβολή ποσοστού **30%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας».

β) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις (και η τελευταία με την ολοκλήρωση της φάσης) μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

1. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού (**10%**) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **20%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου», αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

1. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού (**20%**) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **10%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία» του Έργου, αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

Εφόσον, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου Α.5.3 της παρούσας, η παραλαβή των Φάσεων Β - Ε γίνει χωριστά για μέρος των φορέων κάθε φορά, τα ανωτέρω ποσοστά αμοιβής που αντιστοιχούν στις φάσεις αυτές κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην εκάστοτε περίοδο αναφοράς.

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής 1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

### Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Πρόσκλησή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (συμπληρώνετε την ημερομηνία της Πρόσκλησης) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : **ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 μήνες**, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της Πρόσκλησης)».

*Οδηγία : Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε κάθε πρόσκληση ανάλογα με τις απαιτήσεις*

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Α** | **Β** | **Γ** | **Δ** | **Ε** |
|  | **Είδος** | **ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (\*)** | **ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Δ≤Β)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)**  **(Γ\*Δ)** |
| **1** | Υπηρεσία πρόσβασης ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες) | *(Συμπληρώνεται η αντίστοιχη τιμή της προσφοράς κάθε αναδόχου)* | 1.197 |  |  |
| **2** | Υπηρεσία πρόσβασης Μικρού\* Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 354 |  |  |
| **3** | Υπηρεσία πρόσβασης Μεσαίου\* Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 9 |  |  |
| **4** | Υπηρεσία πρόσβασης Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 1 |  |  |
| **5** | Υπηρεσία πρόσβασης Μητροπολιτικού Δακτυλίου του Έργου «Ολοκλήρωση των ΜΑΝ με Εθνικά Δίκτυα» ή αντίστοιχου (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 5 |  |  |
| **6** | Υπηρεσία τηλεφωνίας ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 1.508 |  |  |
| **7** | Υπηρεσία τηλεφωνίας Μικρού\* Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 107 |  |  |
| **8** | Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεσαίου\* Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 10 |  |  |
| **9** | Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 0 |  |  |
| **10** | Υπηρεσία πρόσβασης για ασύρματα hotspots (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 28 |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

(\*) Διευκρίνιση: Ο αριθμός μονάδων προκύπτει από τα αναφερόμενα δεδομένα φορέων στο Παράρτημα C.4, που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. Σε αυτό έχει επίσης συμπεριληφθεί ένα ποσοστό 10% του πλήθους των φορέων κατηγορίας Μικροί και Μεσαίοι για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης και τηλεφωνίας, το οποίο δεν αντιστοιχίζεται στην παρούσα φάση σε κάποια σημεία παρουσίας του Παραρτήματος C.4, αλλά η μερική ή ολική υλοποίηση του θα οριστικοποιηθεί από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής.

(\*\*) Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που κατά την πορεία του Έργου υπάρξει Διαχειριστής/ές για κάποιο ή για όλα τα ΜΑΝ, και εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή, θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τη Συμφωνία Πλαίσιο υπηρεσίες πρόσβασης Μεσαίου και Μεγάλου φορέα με χρήση υποδομών των ΜΑΝ από Διαχειριστή, εφαρμόζοντας τις τιμές που έχουν προσφέρει οι Ανάδοχοι στις Συμφωνίες Πλαίσιο, αφού προηγηθεί επαναδιαπραγμάτευση τιμών, βάσει του Άρθρου Α.5.2.8 της Διακήρυξης.

### Τρόπος Πληρωμής

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Χανδρή 3, Μοσχάτο 18346 • Τηλ.: 213-13.00.700 • Fax: 213-13.00.800  <http://www.ktpae.gr> • e-mail: info@ktpae.gr |

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΧΧΧΧΧ#

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ

**ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.**

ΚΑΙ

«ΧΧΧΧΧΧΧ»

Έργο: «ΧΧΧΧΧΧΧ».

Συμβατικό Τίμημα: ...................€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Ημερομηνία:** 0Χ.0Χ.201Χ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΟΛΟΓΙΑ 5

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7

ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 7

ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 7

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 10

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 13

ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 13

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 16

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 16

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 17

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 18

ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 19

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21

ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 21

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ 41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ 47

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. Ν-ΧΧ.ΥΥ

**«Τίτλος».**

Στον Μοσχάτο, Αττικής σήμερα <ημέρα> την χη του <μηνός> του έτους 2020, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

**Αφενός**

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»**, (ΦΕΚ 3187/τ.Β/30-11-2012) με δ.τ «ΚτΠ Α.Ε.», που εδρεύει στo Μοσχάτο, στην οδό Χανδρή αριθμός 3, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999983307, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σταύρο Ασθενίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της, δυνάμει της απόφασης της υπ’ αριθμ. ΧΧΧΧΧΧ Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και η οποία αποκαλείται στο εξής **«Εταιρία»**.

**και αφετέρου**

Η ένωση των εταιριών αποτελούμενη από ή εταιρεία :

1. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΧΧΧΧΧ»** με δ.τ. «ΧΧΧΧΧ», που εδρεύει ................, Τ.Κ. ......, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ: ............., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ...................,
2. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΧΧΧΧΧ»** με δ.τ. «ΧΧΧΧΧ», που εδρεύει ................, Τ.Κ. ......, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ: ............., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ...................,

εκπροσωπούμενη (η Ένωση Εταιριών) για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον ....................., δυνάμει του από ......... και υπ’ αριθ. ....... Συμβολαιογραφικού εγγράφου – Συμφωνητικό Συνεργασίας και Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου ........................ και η οποία (Ένωση Εταιριών ή εταιρεία), και αποκαλείται στο εξής "**Ανάδοχος**".

**αφού έλαβαν υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας, που κυρώθηκε με την 263/24.04.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 528/29.04.2002/τ.Β’) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. Β΄ αυτού.
2. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβ33άσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. Ε (2007) 5528/09-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για κοινωνική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
6. Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
7. Η υπ΄αριθ. 1263 Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».
8. Την υπ’ αρ. ................. Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: ‘Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ’ αρ.: ........., Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «..................»,.
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ . ΚτΠ ΑΕ .............................. προσφορά του αναδόχου.
10. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ ..................... απόφαση της ΚτΠ ΑΕ με θέμα: Κατακύρωση της Πρόσκλησης της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ’ αρ.: ........., Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «..................»,.

.

**συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

# ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ

|  |  |
| --- | --- |
| Αντίκλητος | Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Εταιρίας με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. |
| Αναθέτουσα Αρχή | Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. |
| ΕΕΠΣ | Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας |
| ΕΠΠΕ | Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου |
| Επίσημη γλώσσα της  Σύμβασης | Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.. |
| Έργο | Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου |
| Κανονισμός Προμηθειών | Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/29-04-2002) |
| Κύριος του Έργου | Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης |
| Προϋπολογισμός Έργου | Η εκτιμώμενη από την Εταιρία δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). |
| Σύμβαση | Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Εταιρίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου. |
| Συμβατικά τεύχη | Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  α. την παρούσα Σύμβαση,  β. τη Συμφωνία Πλαίσιο  γ. τον Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρίας  δ. την Προσφορά του Αναδόχου  ε. την Διακήρυξη |
| Συμβατικό Τίμημα | Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). |
| Τμηματική παραλαβή  παραδοτέων | Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων |
| Οριστική Παραλαβή | Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου |

# ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Εταιρία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου: «..................», στο εξής «Έργο».

Αντικείμενο του έργου είναι η .......................

Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με:

α) τα όσα αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) έως (6)**, της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και

β) την υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε ..................... Προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. .............. Πρόσκλησης, και της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε .......... Απόφαση Κατακύρωσης αποτελέσματος από την Εταιρία.

# ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε **σαράντα έναν (41)** **μήνες, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής,** αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της. Η ίδια ως άνω ημερομηνία προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο.

Στον ανωτέρω χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5** της παρούσας.

Ήτοι, η συνολική διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5.**

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια δύναται να προσαρμοστεί ούτως ώστε η υλοποίηση του έργου να πληροί τους κανόνες επιλεξιμότητας του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

# ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η εκτέλεση & παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το Χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής καθώς και σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε ......... Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. ........ Πρόσκλησης.

Τα Παραδοτέα του Έργου προσδιορίζονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)**.

Επιπλέον, η προτεινόμενη προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση του Έργου σε Φάσεις και Παραδοτέα, περιλαμβάνεται και στην προσφορά του Αναδόχου.

Συμφωνείται ότι στην περίπτωση που θα προκύψει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη αμοιβή για τον Ανάδοχο, εφόσον δεν τροποποιηθεί το αντικείμενο εργασιών του.

# ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης της Σύμβασης και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και εισήγηση για την παραλαβή όλων των Παραδοτέων και της Σύμβασης συνολικά. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για το Συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την Σύμβαση εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΠΠΕ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα παραδοτέα, αλλά και το σύνολο του Έργου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα παραδοτέα διαβιβάζονται στην ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα.

Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 2 φορές με τις ίδιες προθεσμίες.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της Σύμβασης, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει για αυτές την Εταιρεία δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Εταιρείας, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ζητηθούν από τον Ανάδοχο πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π η ΕΠΠΕ θα ανταποκρίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα εκτιμώντας το επείγον του αιτήματος. Τόσο τα ερωτήματα από τον Ανάδοχο, όσο και οι διευκρινίσεις από την ΕΠΠΕ θα δίδονται εγγράφως.

Η ΕΠΠΕ του Έργου εισηγείται:

1. Την παραλαβή του Παραδοτέου χωρίς την Παρακράτηση από την Αμοιβή του, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης.

2. Την παραλαβή του Παραδοτέου με Παρακράτηση επί της αμοιβής του, αν κρίνει ότι το παραδοτέο μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, παρουσιάζει ακόμη παρεκκλίσεις από τους Όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.

3. Την απόρριψη του Παραδοτέου αν μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.

Στις περιπτώσεις (1) και (2) η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής ενώ στην περίπτωση (3) συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης.

Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που η τμηματική ή οριστική παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο Παραδοτέο ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε για το παραδοτέο αυτό και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό από το συμβατικό τίμημα και από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Πριν την επιστροφή του μέρους του συμβατικού τιμήματος η εταιρεία οφείλει να θέσει στον Ανάδοχο και προθεσμία προς επανόρθωση των διαφορών.

Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε ένα (1) μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της Σύμβασης με τη Σύνταξη Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί όλα τα παραδοτέα του Αναδόχου και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από τις ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη της Σύμβασης, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την Εταιρεία.

Τα πρωτόκολλα απόρριψης/παραλαβής διαβιβάζονται από την ΕΠΠΕ προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων και των υπηρεσιών, καθώς και οι επιμέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην Σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Εταιρείας, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αντισυμβαλλομένου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που λήξει ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει το Παραδοτέο ή να παράσχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ή τμήμα αυτών, ο Ανάδοχος εκτός των ποινικών ρητρών που υποχρεούται να καταβάλει και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών.

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν τίμημα.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Έδρα των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων – Αναφορών Εργασιών του Αναδόχου Αναδόχου που αφορούν το αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι η Έδρα της Εταιρείας, η μορφή παράδοσης είναι ηλεκτρονική και έντυπη.

# ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλομένου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας και παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο ή καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων της εκτελεστικής σύμβασης περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα.

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές.

# ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ...................... (ΧΧΧΧ €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [Τίμημα χωρίς ΦΠΑ: ΧΧΧΧ€, Φ.Π.Α.: ΧΧΧΧΧ €].

Επισημαίνεται η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος και οι τυχόν τόκοι προκαταβολής.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως υποχρεούται στις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ανωτέρω υπέρ τρίτων κράτηση υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.»

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εταιρίας. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του.

Η Αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία παρουσιάζεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (6)** της παρούσας σύμβασης ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η συνολική αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τον επιλεχθέντα Τρόπο Πληρωμής και εφόσον προηγουμένως προσκομίζονται τα σχετικά παραδοτέα και μετά τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αυτού από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).Για την πληρωμή της Εταιρίας προς τον Ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά :

α) Πρωτόκολλο παραλαβής.

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ) Βεβαίωση του Αναδόχου που να συσχετίζει το τιμολόγιο με παραδοτέο/α, με αντίστοιχη αναφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

δ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι καταβολές των παραπάνω πληρωμών θα πραγματοποιηθούν εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης και καταβληθεί από τον τελευταίο, τμηματικά ή ολικά, το σύνολο του συμβατικού τιμήματος της παρούσας στην Εταιρία. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρηματοδότηση του έργου.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Εταιρίας ή του Φορέα), ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Η Εταιρία μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ημερομηνία προσκόμισης τους.

# ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρία τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:

1. Με αριθμό ......... εγγυητική επιστολή της τράπεζας, ποσού ........... (....... €), ισχύος μέχρι την ΧΧ.ΧΧ.201Χ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά με νέα ισόποσης αξίας εγγυητική καλής εκτέλεσης, ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά , ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος της νέας εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται, όσες φορές απαιτηθεί.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια των εγγυητικών καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα παραπάνω ορόσημα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Πρόσκλησης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας σύμβασης.

# ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση των προσφορών του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του έργου. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου. Ευθύνεται δε παράλληλα και για όποια ουσιώδη ή επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης του έργου όσο και για την περίοδο εγγύησης μετά την παράδοση. Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση τους όρους των υπ. αριθμ. πρωτ. ............. Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. ............ Πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να προσφέρει και υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.2 Παραδοτέα Εκτελεστικής Σύμβασης και Α.3 «Χρονοδιάγραμμα Εκτελεστικής Σύμβασης της Πρόσκλησης καθώς και στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)** της παρούσας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Εταιρία και τα αρμόδια όργανα αυτής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις και συναντήσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και την προσφορά του, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και των παραρτημάτων αυτής, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5)** της παρούσας, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Εταιρίας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Εταιρίας και μόνον με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την αντικατάσταση αναφέροντας τους λόγους αυτής.

Ειδικότερα, η Εταιρία δύναται :

α) Εντός της ίδιας προθεσμίας να εγκρίνει εγγράφως την προτεινόμενη αντικατάσταση.

β) Εντός της προθεσμίας αυτής να απορρίψει την προτεινόμενη αντικατάσταση, ζητώντας από τον Ανάδοχο να προτείνει άμεσα άλλο πρόσωπο.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ’ ετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Εταιρίας, τηρώντας τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Εταιρίας.

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Εταιρία, η οποία θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

# ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της Πρόσκλησης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξοιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.

Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου.

Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 8 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει την Εταιρία, τον Κύριο του έργου ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξενηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημίες στους ως άνω.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά της Εταιρίας ή και του Κυρίου του έργου εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημίες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού.

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Εταιρίας πριν τη λήξη της σύμβασης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Επίσης η Εταιρία κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση

# ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στις προσφορές του, εί μη μόνον υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 κατωτέρω.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους [π.χ. λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχώνευσης κλπ.)], ή από ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

# ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών – εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο 2472/1997 όπως αυτός ισχύει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου.

Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας ή / και του Κυρίου του έργου. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Κύριο του έργου ή την Εταιρία ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Κυρίου του έργου ή της Εταιρίας, να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο ή / και την Εταιρία, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το έργο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Εταιρία, στον Κύριο του έργου και στα άτομα που ορίζονται από την Εταιρία να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου με βάση τα αναφερόμενα στη παρούσα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του Ν. 4629/2019 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Εταιρία ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από την παρούσα σύμβαση. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο χρόνια τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρία προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

# ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Εταιρία και στο Κύριο του έργου κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Εταιρία και στον Κύριο του έργου οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του παρόντος. Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Εταιρία ή/και στον Κύριο του έργου.

Επίσης δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του έργου.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για τα παραδοτέα του, για διάστημα έξι (6) μηνών από την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία και στον Κύριο του Έργου, με την αποδοχή κάθε συμβατικού Παραδοτέου.

# ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Εταιρίας ο χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Εταιρία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους.

# ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας ή/και των Εκτελεστικών συμβάσεων με έγγραφη γνωστοποίηση στον Γενικότερα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Κανονισμού προμηθειών της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Γενικότερα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού Προμηθειών. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγοι για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος αναστολής μέρους ή του συνόλου της σύμβασης εκ μέρους της εταιρίας δύναται να αποτελούν:

* + 1. Η αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Εταιρίας ή του Κυρίου του έργου που σχετίζονται με την υλοποίηση της σύμβασης.
    2. Η μη εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου ή η καθυστέρηση καταβολής της αμοιβής του αναδόχου όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 7 – ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
    3. Νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς το αντικείμενο του έργου.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Εταιρίας και οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης που προβλέπονται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.

# ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυητικές κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

# 

# ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, το οποίο εργάζεται στις εγκαταστάσεις του έργου, ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει να το αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, εκθέτοντας τους λόγους της. Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη, πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται στην αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου.

Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στην Εταιρία. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών.

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. Τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον το διαπιστώσουν από κοινού, θα αντικαθιστούν τον τυχόν άκυρο όρο με έγκυρο, που θα διατυπώνουν στα πλαίσια της καλής πίστης έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο, στο σκοπό των συμβαλλομένων που πραγματοποιείται με το παρόν.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρίας, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρία τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Εταιρία συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λ.π.), η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Εταιρία απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.

Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας, η υπ΄αριθμ. πρωτ. 8263/13-06-2016 προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Παραρτήματα τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της

β) Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας

γ) Η υπ΄αριθ. 1263 Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».

δ) Η με αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε ................ προσφορά του Αναδόχου

ε) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. ................... απόφαση Πρόσκλησης, της ΚτΠ ΑΕ,.

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητοι του Αναδόχου, στους οποίους μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Εταιρεία / Ένωση εταιρειών ή/και τον Κύριο του έργου προς τον Ανάδοχο ορίζονται με την παρούσα οι κ.κ .......... του ....... και ............. του .......... Η κοινοποίηση εγγράφων από την Εταιρία στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση οδός αρ. τ.κ., στα τηλ ή με φαξ στο , e-mail:

# ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

**ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

|  |  |
| --- | --- |
| Για την  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. | **Για την**  **Εταιρεία ή Ένωση Εταιριών**  **«.......................................»** |

**............................................ ........................................**

|  |  |
| --- | --- |
| **Διευθύνων Σύμβουλος** | Νόμιμος Εκπρόσωπος |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναλυτική λίστα (σε μορφή excel) των φορέων με το σύνολο της πληροφορίας για κάθε φορέα συνοδεύει την παρούσα Πρόσκληση και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ ([www.ktpae.gr](http://www.ktpae.gr)).

### ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ΝΗΣΙΔΑΣ 4 - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Ν-4.1** | | | | | | | |
| **ID** | **ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ** | **ΝΟΜΟΣ** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ** | **ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ** | **HOTSPOT** |
| 1113 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2452 | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2453 | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2454 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2455 | ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2456 | ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2457 | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΠ Ν.ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2458 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΛΑΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2459 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2460 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2461 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2462 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2463 | ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2464 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2465 | ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2466 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2467 | ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2468 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2469 | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2470 | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2471 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2472 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2473 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2474 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2475 | ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2476 | ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2477 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2478 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2479 | ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2512 | ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2513 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2670 | 8661 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2672 | 8669 ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2675 | 8681 ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2703 | 8721 ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2704 | 8723 ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2705 | 8727 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2706 | 8729 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2707 | 8731 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2744 | ΟΠΕΚΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2789 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ/ (πρ. ΤΣΜΕΔΕ ΠΥΡΓΟΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2967 | Α’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (πρ. Τμ. Πύργου) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2968 | ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (πρ. Τμ. Αμαλιάδας) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2969 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (πρ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2973 | Γ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (πρ. Τμ. Ναυπλίου) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2974 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ/ Α΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (πρ. Τμ. Άργους) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3050 | ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΤΕΕΣ & ΤΕΥΑΕ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3051 | ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΤΕΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3054 | ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΠΔΕΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΤΕΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3056 | ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΤΕΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΤΕΥΑΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3143 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3540 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3564 | ΕΛΓΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 3582 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3653 | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3655 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3656 | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3748 | ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3749 | ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3754 | ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3755 | ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3922 | Σιδηροδρομικός Σταθμός Τριπόλεως | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3923 | Σιδηροδρομικός Σταθμός Τριπόλεως - Ομάδα Γραμμής | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4028 | Σιδηροδρομικός Σταθμός Πύργου | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4029 | Σιδηροδρομικός Σταθμός Πύργου - Ομάδα Γραμμής | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4192 | Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4193 | Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4194 | Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΡΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4196 | Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4197 | Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4198 | Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 4199 | Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4200 | Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4201 | Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ - ΚΤΕΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4222 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4223 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4252 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4253 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4312 | Φαρμακείο Τρίπολης | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4544 | ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 4545 | ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 4546 | ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 4550 | ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 4551 | ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 4552 | ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 4554 | ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 5500 | Π.Υ.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 5515 | ΕΠΑΣ ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7113 | Α.Τ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7115 | Α.Τ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7116 | Α.Τ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7117 | Α.Τ. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7118 | Α.Τ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7119 | Α.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7120 | Α.Τ. ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7122 | Ε.Δ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7124 | Δ.Α. ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μεσαίος | Μικρός | OXI | OXI |
| 7125 | Α.Τ. ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Μικρός | OXI | OXI |
| 7181 | Δ.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 7183 | Α.Τ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7184 | Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7185 | Α.Τ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7186 | Α.Τ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7189 | Α.Τ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7190 | Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΑΝΑΤ.ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7203 | Α.Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7204 | Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μεσαίος | Μικρός | OXI | OXI |
| 7205 | Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7497 | Α.Τ. ΑΛΥΚΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7499 | Ε.Δ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7500 | Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μεσαίος | Μικρός | OXI | OXI |
| 7738 | ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7758 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΥ) | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7759 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7760 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7761 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7762 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7763 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π/Α ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7764 | ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΚΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΙ.ΠΥ.Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Π.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7765 | ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7766 | ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7768 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7769 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7770 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7771 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε.Ο. ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7772 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7773 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7787 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7788 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7790 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7894 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7895 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΑΤΕΙΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8303 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 8304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΙΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8305 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΔΕΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8306 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8307 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8308 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8309 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΙΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8310 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΔΕΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8311 | Δ/νση τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8312 | Βουλευτικό-Συνεδριακό Κέντρο | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8314 | Λιμενικό Ταμείο | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8315 | ΔΟΠΠΑΤ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8317 | ΔΟΚΟΙΠΑΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8318 | Mισθωμένο κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπλιέων | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8319 | Mισθωμένο κτίριο Πρόνοιας Δήμου Ναυπλιέων | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8320 | Δ/νση Καθαριοτητας | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8321 | Αποθηκη Κανελλοπουλου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8322 | Γραφειο Πολιτικης Προστασιας | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8323 | Γραφειο Ελεγχου Κοινοχρηστων Χωρων | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8334 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8343 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8362 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Μικρός | OXI | OXI |
| 8375 | Ειρηνοδικείο Αμαλιάδος | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8379 | Ειρηνοδικείο Άργους | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8380 | Ειρηνοδικείο Αρήνης | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8394 | Ειρηνοδικείο Γαστούνης | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8407 | Ειρηνοδικείο Ζακύνθου | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8453 | Ειρηνοδικείο Μάσσητος | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8455 | Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8458 | Ειρηνοδικείο Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8459 | Πταισματοδικείο Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8467 | Ειρηνοδικείο Ολυμπίων | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8478 | Ειρηνοδικείο Πύργου | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8498 | Πταισματοδικείο Τριπόλεως | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8520 | Εφετείο Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8583 | Πρωτοδικείο Αμαλιάδος | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8591 | Πρωτοδικείο Ζακύνθου | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8592 | Πρωτοδικείο Ηλείας | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8618 | Πρωτοδικείο Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 8653 | Διοικητικό πρωτοδικείο Πύργου-Ηλείας | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8671 | Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8672 | Διοικητικό πρωτοδικείο Τρίπολης | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8673 | Διοικητικό πρωτοδικείο Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8691 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8692 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8698 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Μικρός | OXI | OXI |
| 8700 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8767 | ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8788 | ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 9942 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 9943 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 9953 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 9954 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10320 | Κατάστημα τοπικής κοινότητας Ελαιοχωρίου | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 10564 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 10565 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10566 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10567 | ΚΕΠ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10568 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΡΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10569 | ΚΕΠ ΤΥΡΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10570 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10571 | ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10826 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10827 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΤΗΡΙΟ Α') | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 10828 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΤΗΡΙΟ Β') | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 10829 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10830 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, Κ.Ε.Δ.Α.Μ.) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10831 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10832 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10833 | ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10834 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10835 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10836 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 10837 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10838 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10839 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10840 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10841 | Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10842 | 1ο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Κ.Ε.Δ.Α.Μ.) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10843 | 2ο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Κ.Ε.Δ.Α.Μ.) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10844 | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΑΜΟΥ (ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10845 | ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10846 | Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10847 | Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10848 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΝΩΝ (3ος) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10849 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (5ος) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10850 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10851 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10852 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11821 | ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11822 | ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11879 | ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11883 | ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11959 | ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12015 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12016 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12017 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12470 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13015 | Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 13016 | Α΄ Λ.Τ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13020 | Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 13021 | Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 13022 | Α' Λ/Τ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ (Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13023 | Β' Λ/Τ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13024 | Γ' Λ/Τ ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ (Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13025 | Δ' Λ/Τ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13094 | Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13096 | ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13160 | Γ Λ/Τ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13477 | Κ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13479 | Κ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΑΡΚΑΔΙΑ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13492 | "Π.Ν.Γ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ""Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"" " | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 13493 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13494 | Κ.Υ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13495 | Κ.Υ. ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13496 | Κ.Υ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13497 | Κ.Υ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13498 | Κ.Υ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13499 | Π.Ι. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13500 | Π.Ι. ΚΑΣΤΡΙΟΥ (ΑΡΚΑΔΙΑ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13501 | Π.Ι. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ (ΑΡΚΑΔΙΑ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13502 | Π.Ι. ΑΣΕΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13503 | Π.Ι. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13504 | Π.Ι. ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13505 | Π.Ι. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13506 | Π.Ι. ΒΛΑΧΟΡΡΑΠΤΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13507 | Π.Ι. ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13508 | Π.Ι. ΔΑΡΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13509 | Π.Ι. ΔΟΛΙΑΝΩΝ (ΑΡΚΑΔΙΑ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13510 | Π.Ι. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13511 | Π.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13512 | Π.Ι. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13513 | Π.Ι. ΙΣΑΡΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13514 | Π.Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13515 | Π.Ι. ΚΑΝΔΗΛΑΣ (ΑΡΚΑΔΙΑ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13516 | Π.Ι. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13517 | Π.Ι. ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13518 | Π.Ι. ΚΑΨΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13519 | Π.Ι. ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13520 | Π.Ι. ΚΟΛΛΙΝΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13521 | Π.Ι. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13522 | Π.Ι. ΚΟΣΜΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13523 | Π.Ι. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13524 | Π.Ι. ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13525 | Π.Ι. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13526 | Π.Ι. ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13527 | Π.Ι. ΝΕΣΤΑΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13528 | Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΡΚΑΔΙΑ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13529 | Π.Ι. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13530 | Π.Ι. ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13531 | Π.Ι. ΠΕΛΕΤΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13532 | Π.Ι. ΠΙΑΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13533 | Π.Ι. ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13534 | Π.Ι. ΡΑΦΤΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13535 | Π.Ι. ΣΕΡΒΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13536 | Π.Ι. ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13537 | Π.Ι. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13538 | Π.Ι. ΤΥΡΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13539 | Π.Ι. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13540 | Ε.Π.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13543 | Ξενώνας Ζέφυρος Τρίπολη | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13544 | Ξενώνας Εστία (ΑΕΣΤ) Τρίπολη | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13545 | Ξενώνας Λευκοθέα (ΑΛΕΥ) Τρίπολη | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13546 | Ξενώνας Β' - Κέντρο Ημέρας (ΑΞΒ) Τρίπολη | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13547 | Νευρολογικό Τρίπολης | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13548 | Οικοτροφείο Αριάδνη (ΑΞΠ) Τρίπολη | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13549 | Οικοτροφείο Ηως (ΑΗΩ) Τρίπολη | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13550 | Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικό, Κινητή μονάδα Τρίπολη | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13551 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 13553 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 13554 | ΚΕΦΥΑΠ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13555 | Κ.Υ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13556 | Κ.Υ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟY | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13557 | Κ.Υ. ΒΑΡΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13558 | Κ.Υ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13559 | Κ.Υ. ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13560 | Κ.Υ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13561 | Π.Ι. ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13562 | Π.Ι. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13563 | Π.Ι. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13564 | Π.Ι. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13565 | Π.Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13566 | Π.Ι. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13567 | Π.Ι. ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13568 | Π.Ι. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13569 | Π.Ι. ΓΟΥΜΕΡΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13571 | Π.Ι. ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13572 | Π.Ι. ΕΦΥΡΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13573 | Π.Ι. ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13574 | Π.Ι. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13575 | Π.Ι. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13576 | Π.Ι. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13577 | Π.Ι. ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13578 | Π.Ι. ΚΟΥΜΑΝΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13579 | Π.Ι. ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13580 | Π.Ι. ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13581 | Π.Ι. ΛΑΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13582 | Π.Ι. ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13583 | Π.Ι. ΛΟΥΚΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13584 | Π.Ι. ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13585 | Π.Ι. ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13586 | Π.Ι. ΜΗΛΕΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13587 | Π.Ι. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13588 | Π.Ι. ΜΠΟΡΣΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13589 | Π.Ι. ΜΥΡΤΙΑΣ (ΗΛΕΙΑΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13590 | Π.Ι. ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13591 | Π.Ι. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13592 | Π.Ι. ΠΕΛΟΠΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13593 | Π.Ι. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13594 | Π.Ι. ΣΕΚΟΥΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13595 | Π.Ι. ΣΚΙΛΟΥΝΤΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13596 | Π.Ι. ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13597 | Π.Ι. ΣΤΡΕΦΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13598 | Π.Ι. ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13599 | Π.Ι. ΧΑΒΑΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13600 | Π.Ι. ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13601 | Π.Π.Ι. ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13602 | Κ.Υ. ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13626 | Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13826 | Π.Ι. ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13905 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 13906 | ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13907 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 13908 | Κ.Υ. ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13909 | Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13910 | Π.Ι. ΑΡΓΑΣΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13911 | Π.Ι. ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13912 | Π.Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13913 | Π.Ι. ΠΛΑΝΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13914 | Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΜΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13915 | Π.Π.Ι. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13916 | Ε.Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13965 | Κ.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14050 | Κ.Υ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14051 | Κ.Υ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14052 | ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14053 | ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14054 | Π.Π.Ι. ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14055 | Ε.Π.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14056 | Ε.Π.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΥΡΙΝΘΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14496 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 14497 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14498 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14499 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14572 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14886 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14887 | ΚΕΠ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14888 | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14889 | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14890 | ΚΑΠΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14891 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14892 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14893 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14894 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14895 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14896 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14897 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΑΜΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14898 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΙΝΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14899 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16174 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΕIΑ ΗΡΩΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 16175 | ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ε.ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 16176 | ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ε.ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16401 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | NAI |
| 16402 | ΚΕΠ A ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16403 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16404 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16405 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16406 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16407 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16408 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16409 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16410 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 16411 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16412 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16413 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16414 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16415 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΑΚΟΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16416 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16417 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16418 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16419 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16420 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16421 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16422 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16423 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16424 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16425 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΝΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16426 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16427 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΡΕΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16428 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΑΡΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16429 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16430 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΡΙΖΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16431 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16432 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16433 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16434 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16435 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16436 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΤΕΖΕΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16437 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΑΡΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16438 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΝΔΑΛΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16439 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΝΔΗΛΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16440 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΑΡΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16441 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΨΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16442 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16443 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16444 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16445 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΛΙΝΕΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16446 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΜΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16447 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16448 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΜΝΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16449 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΥΚΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16450 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16451 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΙΝΑΛΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16452 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16453 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΝΑΡΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16454 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΝΘΥΡΕΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16455 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΥΡΙΚΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16456 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16457 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16458 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16459 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16460 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16461 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16462 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΝΤΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16463 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16464 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΠΑΡΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16465 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΘΕΝΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16466 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΛΑΓΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16467 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΘΩΡΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16468 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16469 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΙΑΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16470 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΙΚΕΡΝΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16471 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΙΖΕΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16472 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΕΙΝΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16473 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΓΚΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16474 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΛΙΜΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16475 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΜΙΑΔΕΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16476 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16477 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΡΙΓΚΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16478 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΖΙΒΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16479 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16480 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΩΤΟΥΣΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 16481 | ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 17395 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 17396 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 17397 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΚΕΠ ΖΑΧΑΡΩΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 17398 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 17399 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 17400 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 17401 | ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 17402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 17403 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (Γ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 17408 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18363 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 18364 | ΚΕΚ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18365 | Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18366 | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18367 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18368 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18369 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18370 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18371 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18372 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18373 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18374 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΤΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18375 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18376 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18377 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18378 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18379 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΔΝΣΗ ΚΤΗΝΑΤΡΙΚΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18380 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18381 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18382 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18383 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18384 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18419 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18420 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΙΚΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18421 | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18422 | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18426 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ΔΜΖ - ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 21996 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 22015 | Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 22023 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22042 | Π.Ι. ΔΙΔΥΜΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22043 | Π.Ι. ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22044 | Π.Ι. ΑΓ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22045 | Π.Ι. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22046 | Π.Ι. ΑΓΡΙΛΙΤΣΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22047 | Π.Ι. ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22048 | Π.Ι. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22049 | Π.Ι. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22050 | Π.Ι. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22051 | Π.Ι. ΛΥΡΚΕΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22052 | Π.Ι. ΜΥΛΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22053 | Π.Ι. ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22054 | Π.Ι. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22055 | Π.Ι. ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22056 | Π.Ι. ΦΥΧΤΙΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22071 | ΤΟΜΥ 1η ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22081 | ΤΟΜΥ 1η ΚΕΝΤΡΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22087 | ΤΟΜΥ 1η ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22088 | ΤΟΜΥ 1η ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22089 | ΤΟΜΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22098 | ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22159 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 22160 | Π.Ι. ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22339 | ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ) ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22468 | ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22476 | ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 22495 | ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22576 | ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22582 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22592 | ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22677 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22703 | ΕΡΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22714 | ΕΡΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22717 | ΕΡΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22743 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22800 | ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22808 | ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22869 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΠΑΡΑΡ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22870 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΠΑΡΑΡ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23019 | ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23021 | ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23028 | Σ.Ε.Ε.Δ.Δ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 23173 | Πταισματοδικείο Άργους | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23201 | ΕΠΑΣ Τρίπολης | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23203 | ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23204 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23205 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-Δ.Σ. | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23206 | ΚΕΠ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23207 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23209 | ΓΕΦ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23210 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23213 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΚΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23216 | Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23228 | 1ος Παιδικός Σταθμός Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23233 | 1ος Βρεφικός Σταθμός Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23236 | 2ος Παιδικός Σταθμός Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23284 | Δημοτικό Ωδείο | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23287 | Κοινωνικό Ιατρείο Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23314 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΕΣΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23354 | Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23361 | Διεύθυνση Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23442 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 23443 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ "Ο Αγιος Χαράλαμπος" | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 23454 | ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Διαμερίσματα | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23634 | ΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23720 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μεσαίος | Μικρός | OXI | OXI |
| 24107 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24311 | 11ο Περιφερειακό - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24393 | ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24409 | ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24480 | Αποθήκη στην Αγία Ελεούσα Ναυπλίου | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24768 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24778 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24972 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25060 | ΣΤΡΔΟ ΠΛΑΠΟΥΤΑ (ΔΙΚΕ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μεσαίος | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 25085 | ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Νομού Αρκαδίας | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25088 | ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25125 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25130 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25253 | Π.Δ.Ε. - ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25254 | Π.Δ.Ε. - ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25261 | Π.Δ.Ε. - ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΦΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25613 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25615 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΕΔΙ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25759 | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25956 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25962 | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26049 | ΝΠΔΔ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ" | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26096 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 26122 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26184 | ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26223 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26286 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ (ΕΛΚΕ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26564 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΨΩΦΙΔΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26648 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26654 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 26731 | ΓΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26734 | ΓΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26743 | ΓΚΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26745 | ΓΚΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26751 | ΓΚΑ ΤΡΟΠΑΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26766 | ΓΚΑ ΜΕΛΙΓΟΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26841 | ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26863 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26871 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Π.Μ.Π.) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26895 | ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26906 | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26908 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 26910 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26913 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΟΥΜΠΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26914 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΠΑ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26916 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26917 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26935 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26936 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 27021 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27022 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27023 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27024 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27025 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΥΡΒΙΣΙΑΝΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27109 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΛΑΤΣΕΙΟ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27187 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΓΙΦ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27190 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΛΑΤΣΕΙΟ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 27194 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΛΑΤΣΕΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27197 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΛΑΤΣΕΙΟ - Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27199 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΛΑΤΣΕΙΟ - Γ.Γ.) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27201 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΛΑΤΣΕΙΟ - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27204 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27205 | ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ - ΠΡΟΝΟΙΑ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27206 | ΚΟΥΒΕΛΟΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27207 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27208 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27210 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΞΥΣΤΡΗΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27214 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27217 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27220 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27222 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΑ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27224 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Δ.Ε. ΩΛΕΝΗΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27225 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΔΕΥΑΠ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27227 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27228 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 27230 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΔΕΠ ΑΕ- ΛΑΤΟΜΕΙΟ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27263 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΛΑΤΣΕΙΟ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ.) | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 27266 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ- Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27268 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ- Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ) | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27271 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27272 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27273 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ- Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27277 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27281 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27282 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27285 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27286 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27301 | ΚΕΝΤΡΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27330 | ΟΚΑΝΑ - ΜΟΘΕ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27400 | Γραφείο Κίνησης Δήμου Μεγαλόπολης | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27408 | ΚΕΝΤΡΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27420 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27422 | ΝΠΙΔ "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης" | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27426 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27429 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27536 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27576 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΠ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27577 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27633 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27639 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27641 | ΚΕΝΤΡΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27678 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 27695 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 27705 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27708 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Δ/νση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27710 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΝΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27711 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Tμήμα Δημοτικής Αστυνομίας | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27713 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Βιολογικός Καθαρισμός | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27717 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Υδατόπυργος | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27719 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27723 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Αμαξοστάσιο – Συνεργείο | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27729 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Κτίριο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27730 | ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27732 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Δημοτικό Νεκροταφείο | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27736 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Άγιος Δημήτριος | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27737 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27741 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Άγιος Ηλίας | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27742 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Αμπελόκαμπος | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27744 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Αρχαία Ήλιδα | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27746 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Αυγείο | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27748 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Γεράκι | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27749 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Δάφνη | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27752 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Δαφνιώτισσα | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27754 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Δουναίικα | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27757 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Καλύβια | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27758 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Κέντρο | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27760 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Καρδαμάς | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27761 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Κεραμιδιά | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27763 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΠ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27764 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΚ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27781 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Κρυονέρι | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27783 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Περιστέρι | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27785 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Ροβιάτα | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27786 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Σαβάλια | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27787 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Σώστι | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27788 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-Χάβαρι | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27790 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΑΓΝΑΝΤΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27793 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27795 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΑΝΘΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27797 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΑΥΓΗ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27799 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΒΕΛΑΝΙΔΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27804 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27806 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΕΦΥΡΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27813 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΚΑΜΠΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27815 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΛΑΓΑΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 27819 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΛΑΤΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27824 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27825 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΜΑΖΑΡΑΚΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27829 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΟΙΝΟΗ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27846 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΡΟΔΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27847 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΠΔΔ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27849 | Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ-ΣΚΛΙΒΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27853 | Κ.Ε.Π. Σιμόπουλου | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27856 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Ανώνυμη Εταιρεία Ραδιοφώνου Αμαλιάδας | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27857 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27860 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Αμαλιάδας | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27861 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ήλιδας | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27862 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27863 | Δημοτικό Κάμπινγκ Κουρούτας | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27864 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27865 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27866 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»-Γραφείο Δ/νσης | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27868 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»-Παπαχριστοπούλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 27869 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»-Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27870 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»-Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27871 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27872 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ-Ωδείο Αμαλιάδας | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27873 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27874 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ-ΚΑΠΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27935 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΕΥΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27936 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΠ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27937 | Ειρηνοδικείο Άστρους | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27970 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27971 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΤΗΡΙΟ Α | ΗΛΕΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27976 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΤΗΡΙΟ-Β | ΗΛΕΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28036 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28044 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΤΡΙΠΟΛΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 28052 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 28053 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΣΘΕΤ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 28060 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 28098 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28101 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΕΩΣ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28115 | ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28119 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28176 | Μετεωρολογικός Σταθμός Ζακύνθου | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28185 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28223 | Πταισματοδικείο Πύργου | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28224 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΗ/"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28227 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28238 | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 28254 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28259 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28260 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28261 | ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28262 | ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28264 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28265 | ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΚ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28266 | ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28267 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28268 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΟΙΒΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28275 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 28276 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28277 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28278 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28279 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28281 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΥΓΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28282 | ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28286 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28306 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28309 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28310 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28346 | ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28349 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28352 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 28355 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΔΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 28357 | ΚΤΙΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28359 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28360 | ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28361 | ΚΤΙΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28376 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28377 | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΝΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28379 | ΠΕΔ Ιονίων Νήσων - Τοπικό Παράρτημα Ζακύνθου | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28386 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28387 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22506 | ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28491 | ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28492 | ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 28493 | ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28494 | ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28495 | ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28496 | ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28497 | ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28498 | ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28499 | ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 28500 | ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28501 | ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28502 | ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28503 | ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28504 | ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28505 | ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28506 | ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28507 | ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 29073 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 29133 | Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΚΕΝΤ.ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 29135 | Α.Τ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 29170 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΕΣΤΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 29174 | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α΄ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 29176 | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / Β΄ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30684 | ΕΦΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30685 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 30686 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30687 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30688 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30689 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30690 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30691 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30692 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30693 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30694 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30696 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30697 | ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30999 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31010 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31017 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31079 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / Κτιριο ΞΕΝΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 31112 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / Δημοτικό Στάδιο | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31122 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / Α Νεκροταφειο | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31124 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ/ ΑΡΓΑΣΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31125 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ / ΚΑΛΛΙΠΑΔΟ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31128 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ / ΛΙΘΑΚΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31129 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ / ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31130 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΚΕΠ 0328 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31287 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ /ΚΕΠ 0190 ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31628 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31629 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31630 | ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31631 | ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31697 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31698 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31699 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32278 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΑΝΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32280 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΙΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32282 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32350 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32352 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32413 | ΔΥΕΕ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32414 | ΔΥΕΕ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32418 | ΔΥΕΕ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32419 | ΔΥΕΕ Ν. ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32486 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Πολυχώρος Πολιτισμού Αμαλιάδας | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32487 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Μόνιμη Έκθεση "Νίκος Μπελογιάννης" | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32488 | Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32490 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Τατάνειο | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32492 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ-Πολυλειτουργικός Χώρος | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32791 | ΣΤΡΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (73 ΜΕ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32792 | ΣΤΡΔΟ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 73 ΜΕ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32803 | ΣΕΤΤΗΛ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32807 | 411 ΓΣΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μεγάλος | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32899 | 411 ΓΣΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32917 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΕΔΡΑ) | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32918 | ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32919 | ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32920 | ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32932 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ…ΝΑΥΠΛΙΟΥ…. | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32936 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32947 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32962 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32972 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32982 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32999 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33011 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33024 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33061 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33102 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33139 | ΚΕΣΥΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33168 | ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33170 | ΚΠΕ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33178 | ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33194 | ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33214 | ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33245 | ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33255 | ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33277 | ΚΕΣΥΠ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33278 | ΚΕΣΥΠ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33281 | ΚΕΣΥΠ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33288 | ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33312 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33321 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ" | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33326 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33331 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33335 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33343 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33351 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33360 | ΣΔΕ NΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33389 | ΠΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33406 | ΣΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33434 | ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33439 | Γ.Α.Κ. - ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33447 | Γ.Α.Κ. - ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33457 | Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33467 | Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33478 | Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33490 | Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33523 | ΕΚΦΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33524 | ΕΚΦΕ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33547 | ΕΚΦΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33660 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33661 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33662 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33663 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33664 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33665 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33666 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33667 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33668 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33669 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33670 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33671 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33672 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33673 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33674 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33675 | ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33676 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33677 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33678 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33679 | ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΣ - ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33680 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33681 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33682 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33683 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33684 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33685 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33686 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33687 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33688 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33689 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33690 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33691 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33692 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33693 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33694 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33695 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33696 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33697 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33698 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟY ΑΝΔΡΕΑ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33699 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33700 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33701 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33702 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΥΡΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33703 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33704 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33705 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33706 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33707 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33708 | ΕΠΑ.Λ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33709 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33710 | ΕΕΕΕΚ ΑΡΚΑΔΙΑ - ΕΕΕΕΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33711 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33712 | 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33713 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33714 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΜΙΣΤΡΙΩΤΕΙΟ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33715 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33716 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33717 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33718 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33719 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΔΗΜ.Θ.ΣΑΚΑΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33720 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33721 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33722 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35286 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35287 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35288 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35289 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35290 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35291 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35292 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35293 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35294 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35295 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35296 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35297 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35298 | ΕΕΕΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35299 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35300 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35301 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35302 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35303 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35304 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35305 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35306 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35307 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35308 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35309 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35310 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ-ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35311 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35312 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35313 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35314 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35315 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35316 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35317 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35318 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35319 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35320 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35321 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35322 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35323 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35324 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35325 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35326 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35327 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ " ΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ " | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35328 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35329 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35330 | ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35331 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35332 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35333 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35334 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35335 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35336 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35337 | 1ο ΣΕΚ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35338 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35339 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35340 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35341 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35342 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35343 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35344 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35345 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35346 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35347 | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35348 | ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35349 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35350 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35351 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - Pierre de Coubertin | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35352 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ - ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35353 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35354 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35355 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35356 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35357 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35358 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35359 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35360 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35361 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35362 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35363 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35364 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35365 | 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35366 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35367 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35368 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35369 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37498 | ΚΕΔΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37499 | ΚΕΔΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37509 | Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37510 | ΚΕΔΔΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37817 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37818 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37819 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37820 | 12/θ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37821 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37822 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37823 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37824 | 1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37825 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37826 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΛΙΤΣΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37827 | 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37828 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37829 | 2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37830 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37831 | 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37832 | ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΝΑΧΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37833 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37834 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37835 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΧΤΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37836 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37837 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37838 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37839 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37840 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37841 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37842 | 1ο   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37843 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37844 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37845 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37846 | 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37847 | 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37848 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37849 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37850 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37851 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37852 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37853 | 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37854 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37855 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37856 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37857 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΥΦΙ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37858 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37859 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37860 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37861 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΙΝΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37862 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΑΙΝΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37863 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37864 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΙΡΙΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37865 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37866 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37867 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37868 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37869 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37870 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΛΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37871 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΚΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37872 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37873 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37874 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37875 | 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37876 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37877 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37878 | 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37879 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37880 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37881 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37882 | eschool-Νηπιαγωγείο - Νηπιαγωγείο Αγίας Τριάδας Αργολίδας | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37883 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37884 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΝΑΧΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37885 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΙΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37886 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37887 | 6ο 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37888 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37889 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37890 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΥΦΙ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37891 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΧΤΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37892 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37893 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37894 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙOY | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37895 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΛΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37896 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37897 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37898 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΛΛΑΚΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37899 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37900 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37901 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37902 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37903 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37904 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΛΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37905 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37906 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΟΕΙΝΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37907 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37908 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37909 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37910 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37911 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37912 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΛΟΥΚΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37913 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37914 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37915 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37916 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37917 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37918 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡ. ΙΡΙΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37919 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37920 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37921 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37922 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37923 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37924 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37925 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37926 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37927 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37928 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37929 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37930 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37931 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37932 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37933 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37934 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37935 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37936 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37937 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37938 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37939 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37940 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37941 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37942 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37943 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37944 | 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37945 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37946 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΠΡΑΣΤΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37947 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37948 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37949 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37950 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37951 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37952 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37953 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37954 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37955 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37956 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΤΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37957 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37958 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37959 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37960 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37961 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37962 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37963 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37964 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37965 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37966 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37967 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37968 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37969 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37970 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37971 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37972 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37973 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37974 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37975 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37976 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37977 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΠΡΑΣΤΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37978 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37979 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37980 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37981 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37982 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37983 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37984 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37985 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37986 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37987 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37988 | 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37989 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37990 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37991 | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37992 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37993 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37994 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37995 | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37996 | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37997 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37998 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37999 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 38000 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 38001 | 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 38002 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40725 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40726 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40727 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΙΟ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40728 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40729 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΜΜΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40730 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40731 | 4/Θ ΔΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40732 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40733 | 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40734 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40735 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40736 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΙΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40737 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40738 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40739 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40740 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40741 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΥΣΑΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40742 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40743 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40744 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40745 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40746 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40747 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40748 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40749 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40750 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40751 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40752 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40753 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40754 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40755 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40756 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40757 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40758 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40759 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40760 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40761 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40762 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΑΛΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40763 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40764 | 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40765 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40766 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40767 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40768 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40769 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΑΣΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40770 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΝΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40771 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40772 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40773 | Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καλαμακίου | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40774 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΜΙΡΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40775 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40776 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40777 | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40778 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40779 | 3ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40780 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40781 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40782 | 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40783 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40784 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40785 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40786 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40787 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40788 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40789 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΥΝΕΪΚΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40790 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΦΥΡΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40791 | 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40792 | ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40793 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40794 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΒΑΛΙΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40795 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40796 | 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40797 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40798 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40799 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40800 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40801 | 6ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40802 | 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40803 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40804 | 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΜΑΝΗ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40805 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΜΑΝΗ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40806 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΠΕΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40807 | 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΝΘΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40808 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40809 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40810 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40811 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40812 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΛΑ "ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ" | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40813 | 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40814 | 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40815 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40816 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40817 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40818 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40819 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40820 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40821 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40822 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40823 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40824 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40825 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40826 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40827 | 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40828 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40829 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40830 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40831 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40832 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40833 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40834 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40835 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΙΑΝΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40836 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΙΞΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40837 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40838 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40839 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40840 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40841 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40842 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40843 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40844 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40845 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40846 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40847 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40848 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40849 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40850 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40851 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40852 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΡΣΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40853 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40854 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40855 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΑΝΟΛΑΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40856 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40857 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40858 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40859 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40860 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40861 | 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓ0Υ - Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40862 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40863 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40864 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40865 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40866 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40867 | 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40868 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40869 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40870 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40871 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40872 | Νηπιαγωγείο Γούμερου | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40873 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40874 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40875 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40876 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40877 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40878 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40879 | 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40880 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40881 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40882 | 3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΛΕΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40883 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40884 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40885 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40886 | 3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40887 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40888 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40889 | 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40890 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40891 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40892 | 7ο Νηπιαγωγείο Πύργου | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40893 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40894 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40895 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40896 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40897 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40898 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40899 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40900 | 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40901 | 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΒΑΛΙΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40902 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΠ.ΒΑΣΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40903 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40904 | 2/Θ Νηπιαγωγείο Βουνάργου | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40905 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40906 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40907 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΝΕΊΚΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40908 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40909 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40910 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40911 | 4ο Νηπιαγωγείο Γαστούνης | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40912 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΦΥΡΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40913 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40914 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40915 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΖΟΪΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40916 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40917 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40918 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40919 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΟΛΑΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40920 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40921 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40922 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40923 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40924 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40925 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40926 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΛΕΝΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40927 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40928 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΠΥΡΓΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40929 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40930 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40931 | Νηπιαγωγείο Κυλλήνης | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40932 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40933 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΜΠΑΝΙ ΒΑΡΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40934 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40935 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΠΙΣΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40936 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΙ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40937 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40938 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40939 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40940 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40941 | 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΑΚΙΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40942 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40943 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40944 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40945 | Νηπιαγωγείο Λυγιάς | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40946 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40947 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40948 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40949 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40950 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40951 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40952 | 7ο Νηπιαγωγείο Αμαλιάδας | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40953 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40954 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΟΡΣΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40955 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40956 | 1/ ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40957 | 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40958 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40959 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 40960 | 12ο Νηπιαγωγείο Πύργου | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46436 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46513 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46571 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46576 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46605 | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46635 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46666 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46685 | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46794 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46812 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46862 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46877 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46948 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46949 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46956 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47003 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47006 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47007 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΚΑΝΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47008 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47029 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47037 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47100 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47150 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47155 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47169 | Αρετάκειο Δημοτικό Σχολείο | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47171 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47172 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47189 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47190 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47231 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47265 | 1ο Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47310 | 1ο ΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47316 | 1ο ΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47359 | ΕΚΦΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47386 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ ΑΡΓΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Χωρίς τηλεφωνία | NAI | OXI |
| 47397 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Χωρίς Πρόσβαση | Χωρίς τηλεφωνία | NAI | OXI |
| 47424 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ ΝΑΥΠΛΙΟ (ΔΑΚΝ) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Χωρίς τηλεφωνία | NAI | OXI |
| 47434 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ ΠΥΡΓΟΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΚΕΠ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)) | ΗΛΕΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Χωρίς τηλεφωνία | NAI | OXI |
| 47442 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Χωρίς τηλεφωνία | NAI | OXI |
| 47466 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47469 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47475 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47513 | ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47514 | ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47518 | ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47519 | ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47603 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ- ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47604 | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47709 | Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47710 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47711 | Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47712 | Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΥΕΔΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47713 | ΔΕΣΥΠ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47760 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47761 | Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47762 | Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47763 | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47764 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47765 | Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 48998 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 49015 | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ Δ.Ε. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49016 | ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49017 | ΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49018 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49019 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49020 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49021 | ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ (ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49050 | Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ\_1) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49051 | Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ\_2) | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49052 | Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49161 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49162 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49163 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49164 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49165 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49166 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49167 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49168 | Γραφείο ΤΣΑΥ Αρκαδίας | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49169 | ΤΣΜΕΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49187 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΑΝΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49188 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49189 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΣΙΩΝΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49190 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49191 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΛΟΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49192 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΛΕΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49193 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49286 | ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΤΡΙΠΟΛΗ Υπόγειο ΟΤΕ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49292 | ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ Υπόγειο ΟΤΕ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49383 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49384 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49385 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49391 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49392 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49485 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49486 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49487 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49488 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49489 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49490 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49491 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49492 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49493 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49505 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49506 | ΟΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49507 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΚΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49509 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΙΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49510 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΑΝΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49511 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49512 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49513 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49514 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49515 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49516 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΟΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49534 | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49535 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49729 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49730 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49731 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49732 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49733 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΘΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49734 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΤΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49735 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49736 | ΠΕΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49737 | ΟΠΕΚΕΠΕ-Περιφερειακό Γραφείο Πελοποννήσου | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49751 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |