|  |  |
| --- | --- |
| **Πρόκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:** | |
| **«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8»**  **της ΚτΠ ΑΕ**  **Α/Α Πρόσκλησης Ν-5.1**  **Τίτλος Υποέργου:**  **ΤΜΗΜΑ 5: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 5»** | |
|  | |
| **Χρηματοδότηση:** | **Εθνικοί Πόροι – Τακτικός Προϋπολογισμός** |
| **Προϋπολογισμός:**  **(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)** | **13.040.245,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.**  **(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 10.516.327,20 € -ΦΠΑ: 2.523.918,53 €)** |
| **CPV:** | **32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις**  **32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών**  **32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας** |
| **Δικαίωμα Προαίρεσης:** | **10% του προϋπολογισμού όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο**  **1.304.024,57 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.051.632,72 €, ΦΠΑ : 252.391,85 €)** |
| **Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης:** | **14.344.270,30 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.567.959,92 €, ΦΠΑ : 2.776.310,38 €)** |
| **Ημερομηνία Διενέργειας:** | **8-4-2020** |
| **Αρ. Συμφωνίας Πλαίσιο** | 1263.5 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5](#_Toc33443344)

[Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης 5](#_Toc33443345)

[A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6](#_Toc33443346)

[A.1 Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου 6](#_Toc33443347)

[A.1.1 Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων 8](#_Toc33443348)

[A.1.2 Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας 8](#_Toc33443349)

[A.1.3 Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς 9](#_Toc33443350)

[A.1.4 Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου 9](#_Toc33443351)

[A.1.5 Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) 9](#_Toc33443352)

[A.2 Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου 10](#_Toc33443353)

[A.3 Χρονοδιάγραμμα Υποέργου 10](#_Toc33443354)

[A.4 Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου 12](#_Toc33443355)

[A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου 12](#_Toc33443356)

[A.5.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου 12](#_Toc33443357)

[A.5.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου 12](#_Toc33443358)

[A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης 12](#_Toc33443359)

[B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14](#_Toc33443360)

[B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 14](#_Toc33443361)

[B.1.1 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών 14](#_Toc33443362)

[B.1.2 Αντικείμενο Πρόσκλησης 14](#_Toc33443363)

[B.1.3 Προϋπολογισμός Υποέργου 14](#_Toc33443364)

[B.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών 14](#_Toc33443365)

[B.1.5 Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης 15](#_Toc33443366)

[B.1.6 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης 15](#_Toc33443367)

[B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 16](#_Toc33443368)

[B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 16](#_Toc33443369)

[B.2.2 Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς 16](#_Toc33443370)

[B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 16](#_Toc33443371)

[B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 17](#_Toc33443372)

[B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17](#_Toc33443373)

[B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 17](#_Toc33443374)

[B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 17](#_Toc33443375)

[B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 19](#_Toc33443376)

[B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 20](#_Toc33443377)

[B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 20](#_Toc33443378)

[B.3.3 Ισχύς Προσφορών 20](#_Toc33443379)

[B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 20](#_Toc33443380)

[B.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 20](#_Toc33443381)

[B.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22](#_Toc33443382)

[B.4.1 Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών 22](#_Toc33443383)

[B.4.2 Κριτήριο Ανάθεσης 23](#_Toc33443384)

[B.4.3 Απόρριψη προσφορών 23](#_Toc33443385)

[B.4.4 Προσφυγές 23](#_Toc33443386)

[B.4.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 24](#_Toc33443387)

[B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 25](#_Toc33443388)

[B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 25](#_Toc33443389)

[B.5.2 Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 26](#_Toc33443390)

[B.5.3 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 27](#_Toc33443391)

[C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 30](#_Toc33443392)

[C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 30](#_Toc33443393)

[C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης 30](#_Toc33443394)

[C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης 31](#_Toc33443395)

[C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 32](#_Toc33443396)

[C.2.1 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 32](#_Toc33443397)

[C.2.2 Τρόπος Πληρωμής 34](#_Toc33443398)

[C.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1](#_Toc33443399)

[ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ 6](#_Toc33443400)

[ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7](#_Toc33443401)

[ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7](#_Toc33443402)

[ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 7](#_Toc33443403)

[ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 8](#_Toc33443404)

[ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 9](#_Toc33443405)

[ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10](#_Toc33443406)

[ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 11](#_Toc33443407)

[ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 12](#_Toc33443408)

[ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 13](#_Toc33443409)

[ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 14](#_Toc33443410)

[ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 14](#_Toc33443411)

[ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 15](#_Toc33443412)

[ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 15](#_Toc33443413)

[ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16](#_Toc33443414)

[ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16](#_Toc33443415)

[ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 16](#_Toc33443416)

[ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 18](#_Toc33443417)

[C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20](#_Toc33443418)

[C.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 20](#_Toc33443419)

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

| Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης | |
| --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ** | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8 |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ** | ΤΜΗΜΑ 5: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 5» |
| **ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | Εκτελεστική Σύμβαση |
| **CPV** | 32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις  32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών  32551400-4 Δίκτυο τηλεφωνίας |
| **ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ** | Πρόσκληση για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Ν-5.1 της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8»  «ΤΜΗΜΑ 5: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 5» |
| **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | Η χαμηλότερη τιμή |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | 13.040.245,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 10.516.327,20 € -ΦΠΑ: 2.523.918,53 €) |
| **ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** | 41 Μήνες |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ** | **26-2-2020** |
| **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ** | **20-3-2020** |
| **ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **07-04-2020** και ώρα **14:00** |
| **ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | Η έδρα της **ΚτΠ ΑΕ** |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **08-04-2020** και ώρα **10:00** |

# ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

## Περιεχόμενο Εργασιών Υποέργου

Η παρούσα σύμβαση αφορά στη διάθεση, ως υπηρεσία, δικτύου πρόσβασης καθώς και τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας από τον Ανάδοχο του Έργου, στους Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στη Νησίδα 5, στο πλαίσιο του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και συγκεκριμένα αυτούς που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C.4 - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας διέπονται από το Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.5/04-07-2019 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8».

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει, θα διαχειρίζεται, θα συντηρεί και θα υποστηρίζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής Σύμβασης (για χρονικό διάστημα διάρκειας 36 μηνών), ως υπηρεσία τα παρακάτω:

1. Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης.
2. Παροχή υπηρεσίας Τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας on-net και off-net στους Φορείς της Εκτελεστικής Σύμβασης, με προπληρωμένο το κόστος της εξωτερικής (off-net) τηλεφωνίας.
3. Παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς.
4. Παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται για τους Φορείς και τα σημεία πρόσβασης που ανήκουν στην παρούσα εκτελεστική σύμβαση*.*

Πιο συγκεκριμένα:

1. **Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους Φορείς** της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης, αφορά στη διάθεση υπηρεσίας δικτύου πρόσβασης στους Φορείς μέσω του δικτύου Διανομής του Αναδόχου και της διασύνδεσης του, στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με το SIX. Η αναλυτική κατανομή του πλήθους των Φορέων της Νησίδας σε κατηγορίες (προφίλ), περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |  | **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |  | **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |
| **ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ** | 1.018 |  | **MAN ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ** | 77 |  |  |  |
| **ΜΙΚΡΟΙ** | 293 |  | **MAN ΜΙΚΡΟΙ** | 65 |  | **ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ** | 29 |
| **ΜΕΣΑΙΟΙ** | 8 |  | **MAN ΜΕΣΑΙΟΙ** | 8 |  | **ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ** | 1 |
| **ΜΕΓΑΛΟΙ** | 0 |  | **MAN ΜΕΓΑΛΟΙ** | 0 |  |  |  |
| **Σύνολο** | **1.319** |  | **MAN Σύνολο** | **150** |  | **Σύνολο** | **30** |

Πίνακας : Κατανομή πρόσβασης Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης περιλαμβάνει και τα παρακάτω:

* Την παροχή υπηρεσίας Διανομής, η οποία αφορά στη διασύνδεση των Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης και τη συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs).
* Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους κεντρικούς κόμβους SIX του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που αφορά στη διασύνδεση του δικτύου διανομής του Αναδόχου με τους κεντρικούς κόμβους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - SIX. Μέσα από τη διασύνδεση αυτή θα εξασφαλίζεται η επικοινωνία των Φορέων της παρούσας, με τις υπόλοιπες νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το Internet αλλά και τις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
* Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους Κόμβους του ΠΣΔ/ΕΔΕΤ για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των Φορέων της εκπαίδευσης που συγκαταλέγονται στο αντικείμενο της παρούσας με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΠΣΔ.
* Στις περιπτώσεις των ασύμμετρων φορέων, την δωρεάν αναβάθμιση σε ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως) και 30/3 Mbps (δευτερευόντως), όταν και όποτε οι ταχύτητες αυτές είναι τεχνικά εφικτές στο εκάστοτε σημείο παρουσίας του φορέα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατ΄ εξαίρεση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εξαιρέσει κάποια σημεία, τα οποία κατά την κρίση της δεν είναι σημαντικό να αναβαθμιστούν στις προαναφερθείσες ταχύτητες, εφόσον αυτό κριθεί αιτιολογημένα προς το συμφέρον του έργου.

1. **Η υπηρεσία τηλεφωνίας στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης**, αφορά στην παροχή υπηρεσιών on-net και off-net τηλεφωνίας προς όλους τους δυνατούς προορισμούς μέσω του δικτύου πρόσβασης κάθε Φορέα. Οι Φορείς χωρίζονται και πάλι σε τέσσερα προφίλ (ασύμμετρος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος) ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες τους στη χρήση της τηλεφωνίας. Το προφίλ πρόσβασης ενός Φορέα δεν συμπίπτει πάντα και κατ’ ανάγκη με το προφίλ τηλεφωνίας του. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ταξινόμηση του πλήθους των Φορέων ανάλογα με τις τηλεφωνικές τους ανάγκες στα 4 προφίλ τηλεφωνίας όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |  | **Τύπος Φορέα** | **Πλήθος** |
| **ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ** | 1.366 |  |  |  |
| **ΜΙΚΡΟΙ** | 98 |  | **ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΙ** | 10 |
| **ΜΕΣΑΙΟΙ** | 9 |  | **ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑΙΟΙ** | 1 |
| **ΜΕΓΑΛΟΙ** | 3 |  |  |  |
| **Σύνολο** | **1.476** |  | **Σύνολο** | **11** |

Πίνακας : Κατανομή τηλεφωνίας Φορέων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Στο πλαίσιο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θα προσφερθεί στους Φορείς η δυνατότητα χρήσης τόσο εξοπλισμού που υπάρχει στους Φορείς και δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί, όσο και εξοπλισμού τηλεφωνίας που θα εγκατασταθεί στους Φορείς από το Έργο 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – «Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης & Ασφάλειας», ώστε η υπηρεσία να είναι λειτουργική για όλες τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας ανά Φορέα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται αναλυτικά στην Συμφωνία Πλαίσιο για το Έργο. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την υπηρεσία τηλεφωνίας σε ολιγοψήφιους αριθμούς αυξημένης χρέωσης, ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη φραγή κλήσεων στους αριθμούς εκείνους που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης.

1. **Η υπηρεσία backup συνδέσεων πρόσβασης** στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς, αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε όλους τους Μικρούς Φορείς (1 σύνδεση) και σε όλους τους Μεσαίους Φορείς (2 συνδέσεις) της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους Μεσαίους φορείς, σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας πρόσβασης με ταχύτητα 50/5 Mbps, δύναται να προσφερθεί μία τέτοια μόνο backup σύνδεση.
2. **Η υπηρεσία συνδέσεων Public Hotspots,** αφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ήδη υλοποιημένα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

|  |  |
| --- | --- |
| **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | **Πλήθος** |
| **PUBLIC HOTSPOTS** | 158 |

Η αναλυτική λίστα των σημείων που θα παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, αναφέρεται στο Παράρτημα C.4.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός μονάδων ανά είδος υπηρεσίας, που αναφέρονται στις γραμμές 1-10 του Παραρτήματος C2.1 καθώς και αναλυτικά ανά σημείο παρουσίας θα οριστικοποιηθεί (συνολικά και ανά σημείο παρουσίας) από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής".

### Υπηρεσίες Σύνδεσης Νέων Φορέων, Αποσύνδεσης Φορέων, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων

Υπηρεσίες σύνδεσης νέων Φορέων, Αποσύνδεσης, Αναβάθμισης, Μετεγκατάστασης και Συγχώνευσης Φορέων, μπορεί να ανατεθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από διαπραγμάτευση της τιμής, με ανώτατο όριο την τιμή που προσφέρθηκε από τον ίδιο Ανάδοχο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (Πίνακας C.3.9 της διακήρυξης), εφόσον παραστεί ανάγκη και η Αναθέτουσα Αρχή εξεύρει τα αναγκαία κονδύλια.

Οι όροι των παραπάνω υπηρεσιών περιγράφονται στο Άρθρο Α.5.7.4 της Διακήρυξης.

### Υπερχείλιση Πακέτων Τηλεφωνίας

Οι όροι για την ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της παρούσας Εκτελεστικής σύμβασης, περιγράφονται σε σχετική παράγραφο της Συμφωνίας Πλαίσιο.

H ανανέωση του χρόνου ομιλίας προς κινητά, διεθνή σταθερά και ολιγοψήφια όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα πακέτα της Εκτελεστικής σύμβασης, θα γίνεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει δε να έχει προηγηθεί σχετική και έγκαιρη ενημέρωση από τον Ανάδοχο.

### Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Μικρούς Φορείς

Στο πλαίσιο της Φάσης Α – Μελέτη Εφαρμογής της Εκτελεστικής Σύμβασης θα διαπιστωθεί εάν υφίστανται μικροί φορείς στους οποίους ο Ανάδοχος αδυνατεί π.χ λόγω έλλειψης υποδομών να εξυπηρετήσει με τις προδιαγεγραμμένες ταχύτητες/τεχνολογίες. Το ποσοστό απόκλισης για αυτή την ειδική περίπτωση **δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 10%** των μικρών φορέων της παρούσας και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται ο σχετικός όρος της Παρ. Α.5.1.2 της Διακήρυξης. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εξής φορείς των οποίων η λειτουργία θεωρείται κρίσιμη:

* Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
* Αστυνομία
* Πυροσβεστική
* ΕΚΑΒ
* Λιμενικό

καθώς και όποιοι επιπλέον φορείς επισημανθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα C.4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο που περιγράφεται αναλυτικά η Υπηρεσία Πρόσβασης των Φορέων.

### Μεταβολές Φυσικού Αντικειμένου

Εφόσον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καταστεί σκόπιμο, μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της α) να διακόπτει την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει σε έναν ή περισσότερους φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν παρόμοιες υπηρεσίες από δημόσιες υποδομές ή/και β) να απαιτεί την υποβάθμιση κατηγορίας φορέα/ων εφόσον αυτό προσιδιάζει στις πραγματικές ανάγκες, με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

### Υποχρεώσεις Συνεργασίας με Λοιπούς Αναδόχους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκτελεστικής σύμβασης θα συνεργαστεί αρμονικά με όλους τους Αναδόχους των υπόλοιπων Έργων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (δύο Συμφωνίες Πλαίσιο Νησίδων, Συμφωνία Πλαίσιο Υποδομών Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης, Καλωδίωσης και κεντρικά Έργα SIX-DC και ISP-SLA), καθώς και με τους αναδόχους οποιονδήποτε άλλων έργων υλοποιηθούν για την υποστήριξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή του Δικτύου Δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί, με τους αναδόχους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, για την απρόσκοπτη μετάπτωση των υπηρεσιών, καθώς και με τους Αναδόχους συντηρητές των ΜΑΝ.

Οι απαιτήσεις συνεργασίας διέπονται από τους όρους όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην Παράγραφο Α.5.3 της διακήρυξης και της σχετικής παραγράφου του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

## Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα Υποέργου

Οι Φάσεις Υλοποίησης του Υποέργου, το αντικείμενο και το περιεχόμενο τους καθώς και τα παραδοτέα τους, είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στη σχετική παράγραφο του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

## Χρονοδιάγραμμα Υποέργου

Ο χρόνος υλοποίησης του Υποέργου της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε σαράντα ένα (41) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

Στο χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Η διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων σταδίων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο Α.5.3 Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου ανά Φάση της Εκτελεστικής Σύμβασης.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ος Χρόνος  12 μήνες | | | | | | | | | | | | 2ος Χρόνος  12 μήνες | 3ος Χρόνος  12 μήνες | 4ος Χρόνος  5 μήνες |
| Φάσεις \ Χρόνος | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Α:  Μελέτη Εφαρμογής  (1 μήνας) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Β: Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης  (4 μήνες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Γ: Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας  (4 μήνες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Δ:  Πιλοτική Λειτουργία  (1 μήνας) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ Ε: Δοκιμαστική Λειτουργία (35 μήνες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ειδικότερα, σημειώνεται τα ακόλουθα.

Μία (1) εβδομάδα μετά την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσα αρχής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, εφόσον έχει ανακοινωθεί αντικατάσταση κάποιων εκ των προσφερόμενων προϊόντων με νεότερα μοντέλα / εκδόσεις που θα αντικαταστήσουν εντός δώδεκα (12) μηνών εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν και είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπροσθέτως, το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού / λογισμικού θα πρέπει να είναι σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσης του από τον κατασκευαστή μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της επικαιροποιημένης πρότασης από τον ανάδοχο. Η ως άνω επικαιροποίηση δεν επιφέρει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ούτε των ισχυουσών μέγιστων τιμών των εξατομικευμένων προσφορών ούτε μεταβολή των όρων πληρωμής.

Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης, που θα προκύψει από την παρούσα, θα οριστικοποιηθεί η επικαιροποίηση της ασύμμετρης πρόσβασης σε υψηλότερες ταχύτητες 50/5 Mbps (πρωτίστως ή 30/3 Mbps (δευτερευόντως), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παρ. Α.1 της παρούσας.

## Σχήμα Διοίκησης Έργου - Ομάδα Έργου

Το σχήμα Διοίκησης του Έργου της Εκτελεστικής Σύμβασης, η Ομάδα Έργου, οι ρόλοι, οι ειδικότητες των στελεχών της Ομάδας Έργου και η απασχόλησή τους στο Έργο θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα που περιγράφονται στο Παράρτημα 2 – Ομάδα Έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

## Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποέργου

### Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου

Για τη διοίκηση και τη διασφάλιση της ποιότητας του Υποέργου, θα χρησιμοποιηθούν οι μεθοδολογίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο.

### Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Υποέργου

Ο Αντισυμβαλλόμενος στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου και της Εκτελεστικής Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Φορείς της παρούσας εκτελεστικής Σύμβασης που βρίσκονται στους Νομούς των Φορέων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα C.4.

### Διαδικασία Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης

Για τη διαδικασία παράδοσης και Παραλαβής των παραδοτέων και τη Σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Σε περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των Φάσεων Β έως και Ε δεν έχει παραδοθεί το σύνολο των παραδοτέων των Φάσεων αυτών για ορισμένους από τους φορείς της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στη χωριστή παραλαβή της Φάσης για τους λοιπούς φορείς, εφόσον η μη ολοκλήρωση των υπολειπόμενων Φορέων δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του έργου.

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι στην αντίστοιχη Συμφωνία Πλαίσιο προμηθευτές υλικών δεν μπορεί να αντικαθίστανται, εκτός αν μετά από αίτηση του αναδόχου τεκμηριωθεί ότι τα υλικά του αντικαταστάτη προμηθευτή ικανοποιούν όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας.

# ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών

Η διαδικασία Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Προσφορών διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Πρόσκλησης για υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο ΤΜΗΜΑ 5: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 5» της συμφωνίας πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8».

### Αντικείμενο Πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων της Συμφωνίας Πλαίσιο, για το υποέργο ΤΜΗΜΑ 5: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 5» όπως αυτό περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ και τα παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαίσιο με αρ. 1263.5.

Οι αντισυμβαλλόμενου οφείλουν να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση με την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/προτάσεων υλοποίησης του Υποέργου ΤΜΗΜΑ 5: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 5».

### Προϋπολογισμός Υποέργου

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών, **13.040.245,73 €**  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **10.516.327,20 €** ΦΠΑ: **2.523.918,53 €**).

Η Αναθέτουσα Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της υπ’ αρ. **1263.5** Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης 10% του προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο, ήτοι ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα επτά λεπτών, **1.304.024,57 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **1.051.632,72 €**).

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα Ευρώ και τριάντα λεπτών, **14.344.270,30 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **11.567.959,92 €)**.

Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό – Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π), ν.3979/2011, αρ. 38.

### Τόπος και χρόνος υποβολής εξατομικευμένων προσφορών

Οι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εξατομικευμένες προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις **07/04/2020** και ώρα **14.00** στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### Τρόπος λήψης εγγράφων της Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση θα αποσταλεί στους Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο από την ΚτΠ Α.Ε..

Οι παραλήπτες υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΚτΠ Α.Ε και να αιτηθούν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας της Πρόσκλησης με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης

Οι Αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την **20/3/2020**. Η **ΚτΠ ΑΕ** θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σε όλους τους Αντισυμβαλλόμενους, το **αργότερο έξι (6) ημέρες** πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην **ΚτΠ Α.Ε.**. Κανένας Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της **ΚτΠ Α.Ε.**

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: **syzefxis2**[**@ktpae.gr**](mailto:equip@ktpae.gr) χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους Αντισυμβαλλόμενους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω.

## 

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

### Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι Αντισυμβαλλόμενοι των υπ’ αρ. 1263.5 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8/ΤΜΗΜΑ 5 ΝΗΣΙΔΑ 5 και συγκεκριμένα οι εταιρείες:

1. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

### Υποχρέωση υποβολής Προσφοράς

Οι Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο υποχρεούνται να ανταποκριθούν στην παρούσα Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο εν λόγω Άρθρο.

### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Οι εξατομικευμένες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπου ο Αντισυμβαλλόμενος θα δηλώνει ότι:
   1. πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία - πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης.
   2. θα προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου Β.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο, που χρήζουν επικαιροποίησης ή η ισχύς των οποίων τυχόν να έχει λήξει κατά την ημερομηνία πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
   3. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της
   4. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της ΚτΠ Α.Ε., ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής της παρούσας πρόσκλησης
   5. δεν έχει επέλθει αλλαγή στα Νομιμοποιητικά Έγγραφα του Αντισυμβαλλόμενου (δηλαδή όσα αφορούν το Καταστατικό και την εξουσία εκπροσώπησης) από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο, άλλως απαιτείται να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα τροποποιήσεων
   6. τα στελέχη που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης, αν μας ανατεθεί, θα ανήκουν στην εγκεκριμένη Ομάδα Έργου, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα **2** της με αριθμό 1263.5 Συμφωνίας – Πλαίσιο και όπως έχει επικαιροποιηθεί με την **645/21-01-2020** απόφασή σας. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου δεν θα γίνει παρά μόνο κατόπιν εγκρίσεώς σας και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας».

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. σύμφωνα με τον Ν.4250/26.03.2014, Άρθρο 3.

### Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των προσφορών και εντός προθεσμίας **είκοσι (20)** ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησής της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο ο οποίος επιλέχθηκε και με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, **σε σφραγισμένο φάκελο τα κατά περίπτωση** δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην Β.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο και έχει καταθέσει πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομίσει **όσα από τα ήδη κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης** **χρήζουν επικαιροποίησης ή δεν είναι σε ισχύ** **κατά την ημερομηνία πρόσκλησής του** για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 2 & 6 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι Αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν την εξατομικευμένη προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της **ΚτΠ Α.Ε.**, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην **ΚτΠ Α.Ε.** μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην **ΚτΠ Α.Ε.** έγκαιρα.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται :

α) ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και β) ότι η κατατεθείσα προσφορά και η συμμετοχή στη διαδικασία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζοντα αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### Περιεχόμενο Προσφορών

Οι εξατομικευμένες προσφορές των Αντισυμβαλλομένων της Συμφωνίας Πλαισίου, συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Πρόκληση.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :

|  |
| --- |
| **Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»**, ο οποίος περιέχει:  τα αναφερόμενα στην παρ. B.2.3  Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. |
| **Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»**, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.2 |

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των Αντισυμβαλλομένων.**

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθεί ως εξής :

|  |
| --- |
| **Οικονομική Προσφορά**:   * **ένα (1)** πρωτότυπο * **ένα (1)** αντίγραφο * **ένα (1)** πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)   που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. |

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

|  |
| --- |
| «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1263.5 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  **«**ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8**»**  «ΤΜΗΜΑ 5: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδας 5»  **της ΚτΠ ΑΕ**  **Α/Α Πρόσκλησης: Ν-5.1**  AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : \_\_ /\_\_ /\_\_\_\_ |

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου, τον τίτλο της Πρόσκλησης και τον τίτλο του Φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον Αντισυμβαλλόμενο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Πρόσκλησης.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμαστε», κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Αντισυμβαλλόμενο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Αντισυμβαλλόμενος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Αντισυμβαλλόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των Αντισυμβαλλόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

| **Α/Α** | **Τίτλος Ενότητας** | **Σύμφωνα με παραγράφους:** |
| --- | --- | --- |
|  | **Δικαιολογητικά Συμμετοχής** |  |
| 1.1 | Υπεύθυνη Δήλωση Αντισυμβαλλόμενου | B.2.3 |

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα C.2).

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο Ανάδοχος με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της διακήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο **εφόσον η ισχύς τους έχει λήξει** κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης **ή χρήζουν επικαιροποίησης**.

### Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αντισυμβαλλόμενους για **έξι (6) μήνες** από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την **ΚτΠ ΑΕ** πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη **έξι (6) μηνών**.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Αντισυμβαλλόμενο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο Αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

* απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση εκτελεστικής σύβασης
* μερική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής.

### Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Όλες οι τιμές θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία (είτε προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο η μεγαλύτερο του πέντε, είτε προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε). Σε αντίθετη περίπτωση η στρογγυλοποίηση θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή αν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι Αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.2).

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Διαδικασία Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια Επιτροπή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία της **ΚτΠ ΑΕ** (Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο, Αθήνα).

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης.

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφεται δε και σφραγίζεται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της **ΚτΠ Α.Ε.** (εκτός τυχόν των τεχνικών φυλλαδίων).

Η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα του Φακέλου  Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας αυτής η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε ένα πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συμμετοχής, που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσματος του ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών, των οικονομικών προσφορών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά μειοδοσίας , και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το παραπάνω πρακτικό, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β.2.4.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων και των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς.

**Σημείωση:**

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:

* το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα
* οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της πρόσκλησης, εντός **δύο (2) ημερών**.

Σε περίπτωση σύγκρισης CD και έγγραφης προσφοράς, υπερισχύει η έγγραφη προσφορά.

### Κριτήριο Ανάθεσης

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που τις υπέβαλαν.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από του Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν υποβάλουν Προσφορά για το συγκεκριμένο Υποέργο, τότε θα συνεχίζεται η διαδικασία με τους υπόλοιπους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία για την ανάθεση της Εκτελεστικής Σύμβασης αν κρίνει ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός αποδεκτών Προσφορών.

### Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.**, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών.
2. Έλλειψη δικαιολογητικών συμμετοχής της § Β.2.3.
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
4. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Πρόσκλησης.
7. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος των απαιτήσεων της πρόσκλησης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών
8. Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει εκείνη, βάσει της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος έχει υπογράψει τη Συμφωνία – Πλαίσιο (πλην της προσφοράς υλοποίησης ασύμμετρης πρόσβασης υψηλότερων ταχυτήτων, όπου δεν υπάρχει μέγιστο όριο οικονομικής προσφοράς)
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.
10. Προσφορά στην οποία στοιχεία των προσφερόμενων τιμών αποκαλύπτονται σε άλλο έγγραφο εκτός της σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς.

### Προσφυγές

Οι προσφυγές στο πλαίσιο της παρούσας υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30-9-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Ειδικότερα, κατά της παρούσας πρόσκλησης και των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδονται σε εφαρμογή της, υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή με κατάθεσή της στην έδρα της εταιρίας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης της εταιρίας. Το αρμόδιο όργανο της εταιρίας αποφαίνεται επ΄αυτών μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή τους. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο εντός δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

### Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της **ΚτΠ Α.Ε.** ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στους Αντισυμβαλλόμενους θα γίνει εγγράφως από την **ΚτΠ Α.Ε.**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών.

Η **ΚτΠ Α.Ε.** διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει την πρόσκληση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Υποέργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Αντισυμβαλλόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις

H εκτελεστική σύμβαση θα διέπεται από τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο 1263.5 που έχουν υπογράψει οι εταιρείες «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», καθώς και από τους όρους της Πρόσκλησης.

1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΚτΠ Α.Ε. της σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων οργάνων για τη διαδικασία ανάθεσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης**, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του Προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Σύμβασης μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Αν η τεθείσα προθεσμία για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου παρέλθει άπρακτη, η Εταιρία εφαρμόζει ρήτρα μερικής κατάπτωσης της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου σε ποσοστό 10% του αρχικού ποσού αυτής και καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης Αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των εξατομικευμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πρόσκλησης.
2. Μεταξύ της **ΚτΠ Α.Ε.** και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Προμηθειών.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Πρόσκληση και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Κανονισμός Προμηθειών, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Πρόσκληση, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η Εκτελεστική Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του **Ν.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **Ν. 3414/05**.
5. Μετά τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του άρθρου 5 του **Ν.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **Ν. 3414/05**.
6. Η Εκτελεστική Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, του Κανονισμού Προμηθειών της **ΚτΠ Α.Ε.** και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.
7. Η **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η Εγγυητική Προκαταβολής εκδίδονται** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.1. & C.1.2) και έχει διάρκεια ισχύος 45 μήνες.
8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η εγγύηση Προκαταβολής (βλ. C.1.1) θα πρέπει υποχρεωτικά να αντικαθίστανται με νέες ισόποσης αξίας ένα μήνα πριν την λήξη του χρόνου ισχύος τους, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος των νέων εγγυητικών επιστολών θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης.
9. Μετά την κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του Έργου, και ανάλογα  με τη υφιστάμενη κατάσταση που θα διαπιστωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου έως 10%, με αντίστοιχη αύξηση του Προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου. Η επαύξηση αυτή μπορεί να επιτελεστεί:

* είτε με επέκταση έως ποσοστού 10% του προϋπολογισμού των εκάστοτε ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων,
* είτε με σύναψη νέων εκτελεστικών συμβάσεων, αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των επεκτάσεων υφιστάμενων ή/ και συνάψεων νέων εκτελεστικών συμβάσεων δεν θα ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου.

1. Στο στάδιο της έγκρισης της Μελέτης Εφαρμογής – Ανάλυσης Απαιτήσεων και εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματά της, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το φυσικό αντικείμενο του έργου με ανάλογη μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

### Παράδοση – Παραλαβή – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της **ΚτΠ Α.Ε.**
3. Η **ΚτΠ Α.Ε.** έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ως άνω **ρήτρες καθυστέρησης** και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** των παραδόσεων θα περιέχονται στη κάθε Εκτελεστική Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της **ΚτΠ Α.Ε.** και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την **Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης**.
7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι **ρήτρες καθυστέρησης** για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Υποέργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι **ρήτρες καθυστέρησης** που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης.

1. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η **ΚτΠ Α.Ε.** δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
2. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.
3. Η **ΚτΠ Α.Ε.** κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του **Ν.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **Ν. 3414/05** και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.

### Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Οι Αντισυμβαλλόμενοι κατά την υποβολή εξατομικευμένων προσφορών/ προτάσεων υλοποίησης του εκάστοτε Υποέργου θα πρέπει να επιλέγουν με σαφήνεια, στο Παράρτημα C.2.2 έναν από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

1. Το **100%** του συμβατικού τιμήματος με την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.
2. Σε εξαμηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια της Φάσης «Δοκιμαστική Λειτουργία», με την ολοκλήρωση του εκάστοτε εξαμήνου της φάσης αυτής ή την ολοκλήρωσή της. Το καταβαλλόμενο ποσό ανά δόση θα υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος και το είδος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην περίοδο αναφοράς.
3. α) Καταβολή ποσοστού **30%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας».

β) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις (και η τελευταία με την ολοκλήρωση της φάσης) μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

1. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού (**10%**) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **20%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου», αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

1. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού (**20%**) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και «C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης», της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

β) Καταβολή ποσοστού **10%** του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων Β «Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης» και Γ «Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας» και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή.

γ) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, σε εξαμηνιαίες δόσεις μετά την παραλαβή του συνόλου των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία» του Έργου, αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του χρονικού διαστήματος αναφοράς (εξάμηνο) της Φάσης Ε «Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου».

Εφόσον, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου Α.5.3 της παρούσας, η παραλαβή των Φάσεων Β - Ε γίνει χωριστά για μέρος των φορέων κάθε φορά, τα ανωτέρω ποσοστά αμοιβής που αντιστοιχούν στις φάσεις αυτές κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με το πλήθος των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί επιτυχώς στην εκάστοτε περίοδο αναφοράς.

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής 1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

### Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής της Εκτελεστικής Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Πρόσκλησή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (συμπληρώνετε την ημερομηνία της Πρόσκλησης) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Χανδρή 3 και Κύπρου, ΤΚ 18346, Μοσχάτο Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : **ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 μήνες**, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της Πρόσκλησης)».

*Οδηγία : Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε κάθε πρόσκληση ανάλογα με τις απαιτήσεις*

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Α** | **Β** | **Γ** | **Δ** | **Ε** |
|  | **Είδος** | **ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (\*)** | **ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Δ≤Β)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)**  **(Γ\*Δ)** |
| **1** | Υπηρεσία πρόσβασης ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες) | *(Συμπληρώνεται η αντίστοιχη τιμή της προσφοράς κάθε αναδόχου)* | 1.018 |  |  |
| **2** | Υπηρεσία πρόσβασης Μικρού\* Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 322 |  |  |
| **3** | Υπηρεσία πρόσβασης Μεσαίου\* Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 9 |  |  |
| **4** | Υπηρεσία πρόσβασης Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 0 |  |  |
| **5** | Υπηρεσία πρόσβασης Μητροπολιτικού Δακτυλίου του Έργου «Ολοκλήρωση των ΜΑΝ με Εθνικά Δίκτυα» ή αντίστοιχου (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 3 |  |  |
| **6** | Υπηρεσία τηλεφωνίας ασύμμετρου Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 1.366 |  |  |
| **7** | Υπηρεσία τηλεφωνίας Μικρού\* Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 108 |  |  |
| **8** | Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεσαίου\* Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 10 |  |  |
| **9** | Υπηρεσία τηλεφωνίας Μεγάλου Φορέα (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 3 |  |  |
| **10** | Υπηρεσία πρόσβασης για ασύρματα hotspots (για 36 μήνες) | *(Ομοίως)* | 158 |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

(\*) Διευκρίνιση: Ο αριθμός μονάδων προκύπτει από τα αναφερόμενα δεδομένα φορέων στο Παράρτημα C.4, που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. Σε αυτό έχει επίσης συμπεριληφθεί ένα ποσοστό 10% του πλήθους των φορέων κατηγορίας Μικροί και Μεσαίοι για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης και τηλεφωνίας, το οποίο δεν αντιστοιχίζεται στην παρούσα φάση σε κάποια σημεία παρουσίας του Παραρτήματος C.4, αλλά η μερική ή ολική υλοποίηση του θα οριστικοποιηθεί από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής.

(\*\*) Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που κατά την πορεία του Έργου υπάρξει Διαχειριστής/ές για κάποιο ή για όλα τα ΜΑΝ, και εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή, θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τη Συμφωνία Πλαίσιο υπηρεσίες πρόσβασης Μεσαίου και Μεγάλου φορέα με χρήση υποδομών των ΜΑΝ από Διαχειριστή, εφαρμόζοντας τις τιμές που έχουν προσφέρει οι Ανάδοχοι στις Συμφωνίες Πλαίσιο, αφού προηγηθεί επαναδιαπραγμάτευση τιμών, βάσει του Άρθρου Α.5.2.8 της Διακήρυξης.

### Τρόπος Πληρωμής

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Χανδρή 3, Μοσχάτο 18346 • Τηλ.: 213-13.00.700 • Fax: 213-13.00.800  <http://www.ktpae.gr> • e-mail: info@ktpae.gr |

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΧΧΧΧΧ#

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ

**ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.**

ΚΑΙ

«ΧΧΧΧΧΧΧ»

Έργο: «ΧΧΧΧΧΧΧ».

Συμβατικό Τίμημα: ...................€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Ημερομηνία:** 0Χ.0Χ.201Χ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΟΛΟΓΙΑ 5

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7

ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 7

ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 7

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 10

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 13

ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 13

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 16

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 16

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 17

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 18

ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 19

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21

ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 21

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ 41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ 47

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. Ν-ΧΧ.ΥΥ

**«Τίτλος».**

Στον Μοσχάτο, Αττικής σήμερα <ημέρα> την χη του <μηνός> του έτους 2020, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

**Αφενός**

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»**, (ΦΕΚ 3187/τ.Β/30-11-2012) με δ.τ «ΚτΠ Α.Ε.», που εδρεύει στo Μοσχάτο, στην οδό Χανδρή αριθμός 3, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999983307, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σταύρο Ασθενίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της, δυνάμει της απόφασης της υπ’ αριθμ. ΧΧΧΧΧΧ Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και η οποία αποκαλείται στο εξής **«Εταιρία»**.

**και αφετέρου**

Η ένωση των εταιριών αποτελούμενη από ή εταιρεία :

1. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΧΧΧΧΧ»** με δ.τ. «ΧΧΧΧΧ», που εδρεύει ................, Τ.Κ. ......, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ: ............., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ...................,
2. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΧΧΧΧΧ»** με δ.τ. «ΧΧΧΧΧ», που εδρεύει ................, Τ.Κ. ......, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ: ............., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ...................,

εκπροσωπούμενη (η Ένωση Εταιριών) για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον ....................., δυνάμει του από ......... και υπ’ αριθ. ....... Συμβολαιογραφικού εγγράφου – Συμφωνητικό Συνεργασίας και Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου ........................ και η οποία (Ένωση Εταιριών ή εταιρεία), και αποκαλείται στο εξής "**Ανάδοχος**".

**αφού έλαβαν υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας, που κυρώθηκε με την 263/24.04.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 528/29.04.2002/τ.Β’) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. Β΄ αυτού.
2. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβ33άσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. Ε (2007) 5528/09-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για κοινωνική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
6. Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
7. Η υπ΄αριθ. 1263 Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».
8. Την υπ’ αρ. ................. Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: ‘Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ’ αρ.: ........., Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «..................»,.
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ . ΚτΠ ΑΕ .............................. προσφορά του αναδόχου.
10. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ ..................... απόφαση της ΚτΠ ΑΕ με θέμα: Κατακύρωση της Πρόσκλησης της Εκτελεστικής Σύμβασης, της υπ’ αρ.: ........., Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «..................»,.

.

**συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

# ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΛΟΓΙΑ

|  |  |
| --- | --- |
| Αντίκλητος | Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Εταιρίας με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. |
| Αναθέτουσα Αρχή | Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. |
| ΕΕΠΣ | Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας |
| ΕΠΠΕ | Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου |
| Επίσημη γλώσσα της  Σύμβασης | Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.. |
| Έργο | Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου |
| Κανονισμός Προμηθειών | Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/29-04-2002) |
| Κύριος του Έργου | Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης |
| Προϋπολογισμός Έργου | Η εκτιμώμενη από την Εταιρία δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). |
| Σύμβαση | Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Εταιρίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου. |
| Συμβατικά τεύχη | Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  α. την παρούσα Σύμβαση,  β. τη Συμφωνία Πλαίσιο  γ. τον Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρίας  δ. την Προσφορά του Αναδόχου  ε. την Διακήρυξη |
| Συμβατικό Τίμημα | Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). |
| Τμηματική παραλαβή  παραδοτέων | Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων |
| Οριστική Παραλαβή | Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου |

# ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Εταιρία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου: «..................», στο εξής «Έργο».

Αντικείμενο του έργου είναι η .......................

Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με:

α) τα όσα αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) έως (6)**, της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και

β) την υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε ..................... Προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. .............. Πρόσκλησης, και της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε .......... Απόφαση Κατακύρωσης αποτελέσματος από την Εταιρία.

# ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε **σαράντα έναν (41)** **μήνες, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής,** αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της. Η ίδια ως άνω ημερομηνία προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο.

Στον ανωτέρω χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5** της παρούσας.

Ήτοι, η συνολική διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στο **άρθρο 5.**

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια δύναται να προσαρμοστεί ούτως ώστε η υλοποίηση του έργου να πληροί τους κανόνες επιλεξιμότητας του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

# ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η εκτέλεση & παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το Χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής καθώς και σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε ......... Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. ........ Πρόσκλησης.

Τα Παραδοτέα του Έργου προσδιορίζονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)**.

Επιπλέον, η προτεινόμενη προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση του Έργου σε Φάσεις και Παραδοτέα, περιλαμβάνεται και στην προσφορά του Αναδόχου.

Συμφωνείται ότι στην περίπτωση που θα προκύψει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη αμοιβή για τον Ανάδοχο, εφόσον δεν τροποποιηθεί το αντικείμενο εργασιών του.

# ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης της Σύμβασης και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και εισήγηση για την παραλαβή όλων των Παραδοτέων και της Σύμβασης συνολικά. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για το Συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την Σύμβαση εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΠΠΕ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα παραδοτέα, αλλά και το σύνολο του Έργου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τα παραδοτέα διαβιβάζονται στην ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα.

Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 2 φορές με τις ίδιες προθεσμίες.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της Σύμβασης, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει για αυτές την Εταιρεία δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Εταιρείας, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ζητηθούν από τον Ανάδοχο πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π η ΕΠΠΕ θα ανταποκρίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα εκτιμώντας το επείγον του αιτήματος. Τόσο τα ερωτήματα από τον Ανάδοχο, όσο και οι διευκρινίσεις από την ΕΠΠΕ θα δίδονται εγγράφως.

Η ΕΠΠΕ του Έργου εισηγείται:

1. Την παραλαβή του Παραδοτέου χωρίς την Παρακράτηση από την Αμοιβή του, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης.

2. Την παραλαβή του Παραδοτέου με Παρακράτηση επί της αμοιβής του, αν κρίνει ότι το παραδοτέο μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, παρουσιάζει ακόμη παρεκκλίσεις από τους Όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.

3. Την απόρριψη του Παραδοτέου αν μετά τη διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής που περιγράφεται ανωτέρω, αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης που επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί.

Στις περιπτώσεις (1) και (2) η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής ενώ στην περίπτωση (3) συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης.

Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που η τμηματική ή οριστική παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο Παραδοτέο ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε για το παραδοτέο αυτό και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό από το συμβατικό τίμημα και από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Πριν την επιστροφή του μέρους του συμβατικού τιμήματος η εταιρεία οφείλει να θέσει στον Ανάδοχο και προθεσμία προς επανόρθωση των διαφορών.

Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε ένα (1) μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της Σύμβασης με τη Σύνταξη Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί όλα τα παραδοτέα του Αναδόχου και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από τις ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη της Σύμβασης, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την Εταιρεία.

Τα πρωτόκολλα απόρριψης/παραλαβής διαβιβάζονται από την ΕΠΠΕ προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων και των υπηρεσιών, καθώς και οι επιμέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην Σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Εταιρείας, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αντισυμβαλλομένου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που λήξει ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει το Παραδοτέο ή να παράσχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ή τμήμα αυτών, ο Ανάδοχος εκτός των ποινικών ρητρών που υποχρεούται να καταβάλει και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών.

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν τίμημα.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Σύμβασης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Έδρα των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων – Αναφορών Εργασιών του Αναδόχου Αναδόχου που αφορούν το αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι η Έδρα της Εταιρείας, η μορφή παράδοσης είναι ηλεκτρονική και έντυπη.

# ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)** της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης της Σύμβασης ή του συνόλου του έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλομένου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% του μέσου ημερήσιου κόστους του Υποέργου.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην κάθε επιμέρους Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας και παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο ή καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων της εκτελεστικής σύμβασης περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα.

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές.

# ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ...................... (ΧΧΧΧ €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [Τίμημα χωρίς ΦΠΑ: ΧΧΧΧ€, Φ.Π.Α.: ΧΧΧΧΧ €].

Επισημαίνεται η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος και οι τυχόν τόκοι προκαταβολής.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως υποχρεούται στις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ανωτέρω υπέρ τρίτων κράτηση υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.»

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εταιρίας. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του.

Η Αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία παρουσιάζεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (6)** της παρούσας σύμβασης ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η συνολική αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τον επιλεχθέντα Τρόπο Πληρωμής και εφόσον προηγουμένως προσκομίζονται τα σχετικά παραδοτέα και μετά τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αυτού από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).Για την πληρωμή της Εταιρίας προς τον Ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά :

α) Πρωτόκολλο παραλαβής.

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ) Βεβαίωση του Αναδόχου που να συσχετίζει το τιμολόγιο με παραδοτέο/α, με αντίστοιχη αναφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

δ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι καταβολές των παραπάνω πληρωμών θα πραγματοποιηθούν εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης και καταβληθεί από τον τελευταίο, τμηματικά ή ολικά, το σύνολο του συμβατικού τιμήματος της παρούσας στην Εταιρία. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρηματοδότηση του έργου.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Εταιρίας ή του Φορέα), ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Η Εταιρία μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ημερομηνία προσκόμισης τους.

# ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρία τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:

1. Με αριθμό ......... εγγυητική επιστολή της τράπεζας, ποσού ........... (....... €), ισχύος μέχρι την ΧΧ.ΧΧ.201Χ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά με νέα ισόποσης αξίας εγγυητική καλής εκτέλεσης, ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της, εφόσον το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά , ποιοτικά και ποσοτικά. Ο χρόνος ισχύος της νέας εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον ίσος του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται, όσες φορές απαιτηθεί.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια των εγγυητικών καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα παραπάνω ορόσημα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Πρόσκλησης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας σύμβασης.

# ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση των προσφορών του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του έργου. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου. Ευθύνεται δε παράλληλα και για όποια ουσιώδη ή επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης του έργου όσο και για την περίοδο εγγύησης μετά την παράδοση. Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση τους όρους των υπ. αριθμ. πρωτ. ............. Προσφοράς του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. ............ Πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να προσφέρει και υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.2 Παραδοτέα Εκτελεστικής Σύμβασης και Α.3 «Χρονοδιάγραμμα Εκτελεστικής Σύμβασης της Πρόσκλησης καθώς και στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)** της παρούσας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Εταιρία και τα αρμόδια όργανα αυτής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις και συναντήσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και την προσφορά του, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και των παραρτημάτων αυτής, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5)** της παρούσας, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Εταιρίας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Εταιρίας και μόνον με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την αντικατάσταση αναφέροντας τους λόγους αυτής.

Ειδικότερα, η Εταιρία δύναται :

α) Εντός της ίδιας προθεσμίας να εγκρίνει εγγράφως την προτεινόμενη αντικατάσταση.

β) Εντός της προθεσμίας αυτής να απορρίψει την προτεινόμενη αντικατάσταση, ζητώντας από τον Ανάδοχο να προτείνει άμεσα άλλο πρόσωπο.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ’ ετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Εταιρίας, τηρώντας τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Εταιρίας.

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Εταιρία, η οποία θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

# ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της Πρόσκλησης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξοιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.

Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου.

Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 8 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει την Εταιρία, τον Κύριο του έργου ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξενηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημίες στους ως άνω.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά της Εταιρίας ή και του Κυρίου του έργου εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημίες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού.

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Εταιρίας πριν τη λήξη της σύμβασης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Επίσης η Εταιρία κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση

# ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στις προσφορές του, εί μη μόνον υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 κατωτέρω.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους [π.χ. λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχώνευσης κλπ.)], ή από ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

# ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών – εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο 2472/1997 όπως αυτός ισχύει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου.

Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας ή / και του Κυρίου του έργου. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Κύριο του έργου ή την Εταιρία ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Κυρίου του έργου ή της Εταιρίας, να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο ή / και την Εταιρία, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το έργο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Εταιρία, στον Κύριο του έργου και στα άτομα που ορίζονται από την Εταιρία να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου με βάση τα αναφερόμενα στη παρούσα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του Ν. 4629/2019 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Εταιρία ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από την παρούσα σύμβαση. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο χρόνια τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρία προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

# ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Εταιρία και στο Κύριο του έργου κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Εταιρία και στον Κύριο του έργου οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του παρόντος. Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Εταιρία ή/και στον Κύριο του έργου.

Επίσης δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του έργου.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για τα παραδοτέα του, για διάστημα έξι (6) μηνών από την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία και στον Κύριο του Έργου, με την αποδοχή κάθε συμβατικού Παραδοτέου.

# ΑΡΘΡΟ 14- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Εταιρίας ο χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Εταιρία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους.

# ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας ή/και των Εκτελεστικών συμβάσεων με έγγραφη γνωστοποίηση στον Γενικότερα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Κανονισμού προμηθειών της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Γενικότερα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού Προμηθειών. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγοι για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος αναστολής μέρους ή του συνόλου της σύμβασης εκ μέρους της εταιρίας δύναται να αποτελούν:

* + 1. Η αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Εταιρίας ή του Κυρίου του έργου που σχετίζονται με την υλοποίηση της σύμβασης.
    2. Η μη εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου ή η καθυστέρηση καταβολής της αμοιβής του αναδόχου όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 7 – ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
    3. Νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς το αντικείμενο του έργου.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Εταιρίας και οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης που προβλέπονται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.

# ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυητικές κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

# 

# ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, το οποίο εργάζεται στις εγκαταστάσεις του έργου, ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει να το αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, εκθέτοντας τους λόγους της. Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη, πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται στην αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου.

Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στην Εταιρία. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών.

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. Τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον το διαπιστώσουν από κοινού, θα αντικαθιστούν τον τυχόν άκυρο όρο με έγκυρο, που θα διατυπώνουν στα πλαίσια της καλής πίστης έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο, στο σκοπό των συμβαλλομένων που πραγματοποιείται με το παρόν.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρίας, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρία τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Εταιρία συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λ.π.), η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Εταιρία απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.

Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας, η υπ΄αριθμ. πρωτ. 8263/13-06-2016 προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Παραρτήματα τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της

β) Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας

γ) Η υπ΄αριθ. 1263 Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8».

δ) Η με αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε ................ προσφορά του Αναδόχου

ε) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. ................... απόφαση Πρόσκλησης, της ΚτΠ ΑΕ,.

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητοι του Αναδόχου, στους οποίους μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Εταιρεία / Ένωση εταιρειών ή/και τον Κύριο του έργου προς τον Ανάδοχο ορίζονται με την παρούσα οι κ.κ .......... του ....... και ............. του .......... Η κοινοποίηση εγγράφων από την Εταιρία στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση οδός αρ. τ.κ., στα τηλ ή με φαξ στο , e-mail:

# ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

**ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

|  |  |
| --- | --- |
| Για την  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. | **Για την**  **Εταιρεία ή Ένωση Εταιριών**  **«.......................................»** |

**............................................ ........................................**

|  |  |
| --- | --- |
| **Διευθύνων Σύμβουλος** | Νόμιμος Εκπρόσωπος |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναλυτική λίστα (σε μορφή excel) των φορέων με το σύνολο της πληροφορίας για κάθε φορέα συνοδεύει την παρούσα Πρόσκληση και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ ([www.ktpae.gr](http://www.ktpae.gr)).

### ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ΝΗΣΙΔΑΣ 5 - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Ν-5.1** | | | | | | |
| **ID** | **ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ** | **ΝΟΜΟΣ** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ** | **ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ** | **HOTSPOT** |
| 1114 | ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 1115 | Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 1133 | ΣΥΚΕ ΚΑΚΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2505 | ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΔΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΟΝΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2506 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2631 | 8567 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ Α' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2633 | 8572 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ/ ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2634 | 8573 ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2717 | 5241 ΠΕΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-2 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2746 | ΟΠΕΚΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2790 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (πρ. ΤΣΜΕΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2791 | Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών & ΕΔΕ Κέρκυρας (πρ.ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 2937 | ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (πρ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ & Τμ. Ιωαννίνων) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 2941 | Γ' ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (πρ. Τμ. Κέρκυρας) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3033 | ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΠΔΕΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΕΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΕΥΑΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3035 | ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΤΕΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3040 | ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) - ΤΕΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3536 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3545 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3560 | ΕΛΓΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 3569 | Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3606 | ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μεσαίος | Μικρός | OXI | OXI |
| 3634 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3635 | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 3756 | ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3757 | ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 3758 | ΥΠ.ΕΠ.ΕΛ.ΣΥΝ. στο ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4256 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4258 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4262 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4313 | Φαρμακείο Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4317 | Φαρμακείο Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4378 | ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4457 | ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4645 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 4646 | ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 4649 | ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 4650 | ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 4651 | ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 4654 | ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4655 | ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4657 | ΒΝΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 5270 | Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 5489 | Π.Υ.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 5492 | Π.Υ.Τ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 5514 | ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 5601 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 5602 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 5603 | ΚΕΠ ΔΕ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 5604 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε ΣΕΛΛΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 5605 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 6184 | "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ""Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ""" | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 6185 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 6186 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 6187 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 6188 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ- ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 6189 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ- ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 6190 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7019 | Δ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 7020 | Α.Τ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7021 | Τ.Σ.Φ. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7023 | Α.Τ. ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7024 | ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7025 | Α.Τ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7026 | Α.Τ. ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7027 | Α.Σ. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7028 | Α.Τ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7029 | Β' Τ.Σ.Φ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7030 | Α.Τ. ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7031 | Τ.Δ.Ε. ΚΑΚΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7032 | Τ.Δ.Ε. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7033 | Ε.Δ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7034 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7035 | Α.Τ. & Α' Τ.Σ.Φ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μεσαίος | Μικρός | OXI | OXI |
| 7036 | Α.Τ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7038 | Β' Τ.Σ.Φ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7039 | Τ.Δ.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7040 | Τ.Δ.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7041 | Δ.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μεσαίος | Μικρός | OXI | OXI |
| 7488 | Α.Τ. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7489 | Α.Τ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7490 | Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7491 | Α.Τ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7492 | Τ.Σ.Φ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7493 | Ε.Δ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7494 | Α.Τ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7495 | Α.Τ. ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7496 | Δ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 7691 | ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΚΕ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΙ.ΠΥ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1ος Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7693 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7694 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7696 | 2ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7697 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7698 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΥΤΣΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7699 | 3ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 5η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7700 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7701 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7702 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7703 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7704 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7881 | ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΚΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΔΙ.ΠΥ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 7882 | ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7884 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΥΝΑΛΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7885 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΑΪΟΥ - ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7886 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 7887 | 2ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κ/Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8333 | ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Β΄ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 8348 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 8408 | Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8415 | Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 8429 | Ειρηνοδικείο Κερκύρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8430 | Πταισματοδικείο Κερκύρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8437 | Ειρηνοδικείο Κονίτσης | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8515 | Εφετείο Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 8516 | Εφετείο Κερκύρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8594 | Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8597 | Πρωτοδικείο Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 8676 | Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8677 | Διοικητικό πρωτοδικείο Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8678 | Διοικητικό πρωτοδικείο Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8706 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8707 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 8708 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8709 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8710 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 8765 | ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 9957 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 9959 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 9963 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10513 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10514 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10515 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10516 | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10517 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10519 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΥΚΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10521 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10522 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΙΘΕΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10524 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10526 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10527 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 10528 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10529 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10530 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 10531 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10532 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 10533 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 10534 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10535 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γ.Ε.Φ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10536 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10537 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΓΕ) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10541 | A ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 10542 | ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10543 | ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ (ΚΑΠΗ) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10544 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10545 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΚΩΤΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 10546 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10547 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10548 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10549 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 10550 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10551 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10552 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10553 | ΚΕΠ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10556 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΡΟΣΥΝΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10557 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΪΚΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10558 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΪΚΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10559 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10560 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΑΚΚΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10990 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΤΗΡΙΟ ΤΙΣ-ΤΑΒΜ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 10991 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 10992 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΤΗΡΙΟ ΑΡΕΤΑΙΟΣ(ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΨΝΚ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 10993 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 10994 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -ΚΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10995 | ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΨΩ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 10996 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 10997 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11128 | ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11681 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | NAI |
| 11682 | ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΗΣ & ΚΕΠ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 0412 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11683 | ΔΕ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ & ΚΕΠ ΔΕ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 0725 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11684 | ΔΕ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ, ΚΕΠ ΔΕ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 0240 & Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 11685 | ΔΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ & ΚΕΠ ΔΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0726 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11686 | ΔΕ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11688 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11689 | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 11690 | ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11691 | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 11692 | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11693 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 322 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 11694 | ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11695 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11699 | ΔΚ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11701 | Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11702 | Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 11707 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11709 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΜΠΑΦΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11710 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Κ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11711 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11714 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11715 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11716 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11717 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11718 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11719 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11720 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11721 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11722 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11723 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11724 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11725 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11726 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΡΙΤΣΑΣ Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11727 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11728 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11729 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11730 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11731 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11732 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11733 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11734 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΡΥΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11735 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11736 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11737 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11738 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΜΑΖΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11739 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11743 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11745 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11748 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11749 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΡΑΨΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11750 | ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Μικρός | OXI | OXI |
| 11751 | 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11752 | 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11753 | 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11754 | 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11755 | 5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11756 | 6ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11757 | 7ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11758 | 8ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11759 | 9ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11760 | 11ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11761 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11762 | 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11763 | 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11764 | 7ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11767 | 10ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11768 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11769 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11770 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11771 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11773 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΛΑΝ ΤΖΑΜΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 11774 | ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11861 | ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 11862 | ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11863 | ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11864 | ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11867 | ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11962 | ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11963 | ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11964 | ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 11966 | ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12145 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚ/ΓΡ.ΥΠΟΣΤΗΡ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12146 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ.ΑΔ.ΔΙΑΜ/ΤΜ.ΑΣΤ.ΚΑΤΑΣΤ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12147 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 12148 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 12149 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12150 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Κ ΕΠΙΘ.ΔΑΣΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12151 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12152 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 12153 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12154 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ.ΚΑΤ,ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Κ ΜΕΤΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12155 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12156 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΠΙΝΕΠ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12158 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 12159 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12168 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12169 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12170 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12171 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 12172 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΣΚΑΜΝΕΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13085 | 3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13086 | Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 13087 | Λ.Σ. ΟΘΩΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13088 | Λ.Σ. ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13089 | Λ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13090 | Α' Λ/Τ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13091 | Α' ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ Λιμένα Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13092 | Β΄ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ Λιμένα Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13105 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 13106 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13107 | ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Λ. ΗΓ/ΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13108 | Κτήριο ΠΛΩΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ Ηγουμενίτσας | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13109 | Λ/Σ ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13110 | Α΄ Λ/Τ ΣΥΒΟΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13112 | ΣΤΑΘΜΟΣ RSS NEOY ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13113 | ΣΤΑΘΜΟΣ RSS ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΙΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13114 | ΣΤΑΘΜΟΣ RSS ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13115 | ΣΤΑΘΜΟΣ VΤΜΙS/RELAY ΟΡΟΥΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ N. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13116 | VTMIS/RELAY ΛΗΟΤΡΙΒΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13117 | VTMIS/RSS ΑΚΡΑ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13209 | ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 13604 | Κ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 13605 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ Κ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13652 | Π.Ι. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13835 | Κ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13918 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 13919 | ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 13920 | Κ.Υ. ΑΓΡΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13921 | Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13922 | Κ.Υ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13923 | Κ.Υ. ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13924 | Π.Ι. ΑΓΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13925 | Π.Ι. ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13926 | Π.Ι. ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13927 | Π.Ι. ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13928 | Π.Ι. ΔΟΥΚΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13929 | Π.Ι. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13930 | Π.Ι. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13931 | Π.Ι. ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13932 | Π.Ι. ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13933 | Π.Ι. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13934 | Π.Ι. ΜΑΚΡΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13935 | Π.Ι. ΟΘΩΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13936 | Π.Ι. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13937 | Π.Ι. ΓΙΜΑΡΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13938 | Π.Π.Ι ΑΧΑΡΑΒΗΣ-ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13939 | Π.Ι. ΖΥΓΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13940 | Π.Ι. ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13941 | Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13942 | Π.Ι. ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13943 | Π.Ι. ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13944 | Π.Ι. ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13945 | Π.Ι. ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13946 | Π.Ι. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13947 | Π.Ι. ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13948 | Π.Ι. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13949 | Ε.Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13950 | Ε.Π.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 13966 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεγάλος | OXI | OXI |
| 14057 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεγάλος | OXI | OXI |
| 14058 | ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14059 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ Α΄ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ) ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14060 | "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ Β΄ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ) ΧΑΡΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14061 | ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 14062 | Κ.Υ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14063 | Κ.Υ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14064 | Κ.Υ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14065 | Κ.Υ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14066 | Κ.Υ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14067 | Κ.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14069 | Π.Ι. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14070 | Π.Ι. ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14071 | Π.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14072 | Π.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14073 | Π.Ι. ΆΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14074 | Π.Ι. ΑΡΙΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14075 | Π.Ι. ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14076 | Π.Ι. ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14077 | Π.Ι. ΒΑΡΛΑΑΜ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14078 | Π.Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14079 | Π.Ι. ΒΗΣΣΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14080 | Π.Ι. ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14081 | Π.Ι. ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14082 | Π.Ι. ΒΡΟΣΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14083 | Π.Ι. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14084 | Π.Ι. ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14085 | Π.Ι. ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14086 | Π.Ι. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14087 | Π.Ι. ΔΟΛΙΑΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14088 | Π.Ι. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14089 | Π.Ι. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14090 | Π.Ι. ΕΛΕΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14091 | Π.Ι. ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14092 | Π.Ι. ΚΑΛΑΡΡΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14093 | Π.Ι. ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14094 | Π.Ι. ΚΑΛΟΥΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14095 | Π.Ι. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14096 | Π.Ι. ΚΑΤΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14097 | Π.Ι. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14098 | Π.Ι. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14099 | Π.Ι. ΚΟΠΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14100 | Π.Ι. ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14101 | Π.Ι. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14102 | Π.Ι. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14103 | Π.Ι. ΛΙΓΟΨΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14104 | Π.Ι. ΜΑΝΤΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14105 | Π.Ι. ΜΕΓ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14106 | Π.Ι. ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14107 | Π.Ι. ΜΗΛΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14108 | Π.Ι. ΜΙΚ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14109 | Π.Ι. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14110 | Π.Ι. ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14111 | Π.Ι. ΝΕΟΚΑΙΣΣΑΡΕΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14112 | Π.Ι. ΠΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14113 | Π.Ι. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14114 | Π.Ι. ΠΕΔΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14115 | Π.Ι. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14116 | Π.Ι. ΠΕΤΡΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14117 | Π.Ι. ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14118 | Π.Ι. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14119 | Π.Ι. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14120 | Π.Ι. ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14121 | Π.Ι. ΡΟΒΙΛΙΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14122 | Π.Ι. ΡΩΜΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14123 | Π.Ι. ΣΕΝΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14124 | Π.Ι. ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14125 | Π.Ι. ΤΥΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14126 | Π.Ι. ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14127 | Π.Ι. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14128 | Π.Ι. ΨΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14129 | Ε.Π.Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΙΩΑΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14130 | Ε.Π.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14131 | Κ.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14151 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 14153 | Κ.Υ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14154 | Κ.Υ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14155 | Π.Ι. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14156 | Π.Ι. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14157 | Π.Ι. ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14158 | Π.Ι. ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14160 | Π.Ι. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14161 | Π.Ι. ΛΙΣΤΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14162 | Π.Ι. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14163 | Π.Ι. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14164 | Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14165 | Π.Ι. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14166 | Π.Π.Ι. ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14167 | Π.Ι. ΠΛΑΚΩΤΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14168 | Π.Ι. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14169 | Π.Ι. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14170 | Π.Ι. ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14171 | Π.Ι. ΣΥΒΟΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14172 | Π.Ι. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14173 | Κ.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ(ΠΡΩΗΝ Μ.Υ.) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14174 | Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14175 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ 'ΕΝ ΟΙΚΟ' ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14901 | ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14902 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14910 | ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14913 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14914 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΠΔΔ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14915 | ΚΑΠΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14916 | ΚΑΠΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14917 | ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 14918 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΠΔΔ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14919 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΠΔΔ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14920 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΠΔΔ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14921 | ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14922 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14923 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14924 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14925 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14926 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14928 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14929 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14930 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14931 | ΚΔΑΠ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14932 | ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14933 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14935 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14936 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14937 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14938 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14939 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14940 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14941 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14943 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14944 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14945 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14946 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14947 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14948 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14949 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14950 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14951 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14952 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14953 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14954 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14955 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14956 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14957 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14958 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14959 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14960 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14961 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14962 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14963 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14964 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14965 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14966 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14967 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14968 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14969 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14970 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14971 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14972 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14973 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14974 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14975 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14976 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14977 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14978 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14979 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14980 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14981 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14982 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14983 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 14984 | ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14985 | ΚΕΠ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14986 | ΚΕΠ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14987 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)-ΚΕΠ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14988 | ΚΕΠ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14989 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14990 | ΚΕΠ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 14991 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 15122 | ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ( Δημοτικό Κατάστημα ΔΕ Κερκυραίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μεσαίος | Μικρός | OXI | NAI |
| 15123 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ SAN GIACOMO | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 15124 | ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 15125 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ / ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15126 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15127 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (MON REPO - ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15128 | ΔΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΔΟΠΑΠ (ΦΑΛΗΡΑΚΙ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15129 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( ΚΟΥΛΙΝΕΣ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15130 | Ιόνιος Βουλή | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15131 | ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15132 | Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15133 | Συνεργείο επισκευών & Διαχείρισης οχημάτων Δήμου Κέρκυρας (ΠΕΛΕΚΑΣ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15134 | ΝΗΣΙΔΑ ΒΙΔΟ (Δημοτικές Κατασκηνώσεις) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15136 | Τουριστικό Περίπτερο Πληροφόρισης (Καρβουνιάρης) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15137 | Τουριστικό Περίπτερο Πληροφόρισης ( Σαρόκο) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15138 | Δ.Κ. Αλεπούς (Δ.Ε. Κερκυραίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15139 | Δ.Κ. Καναλίου (Δ.Ε. Κερκυραίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15140 | Τ.Κ. Ευρωπούλων (Δ.Ε. Κερκυραίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15141 | Συνεργείο Καθαριότητας (Λευκίμμη) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15142 | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15144 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΕΠ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15145 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15146 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15147 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15148 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15149 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΟΘΩΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15150 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15151 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ & ΚΕΠ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 15152 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΟΥ & ΚΕΠ ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 15153 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ & ΚΕΠ.Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15154 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & Κ.Ε.Π. | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15155 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 15156 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ & ΚΕΠ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15157 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 15158 | ΚΕΠ. Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15159 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15160 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15162 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15164 | Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15165 | Τ.Κ. Ραχτάδων (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15167 | Τ.Κ. Αρκαδάδων (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15169 | Τ.Κ. Δάφνης (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15170 | Τ.Κ. Δροσάτου (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15171 | Τ.Κ. Καββαδάδων (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15172 | Τ.Κ. Καστελλάνων Γύρου (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15173 | Τ.Κ. Μεσαριάς (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15174 | Τ.Κ. Πάγων (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15176 | Τ.Κ. Κάτω Γαρούνας (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15177 | Τ.Κ. Κουραμάδων (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15178 | Τ.Κ. Μπενιτσών (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15179 | Τ.Κ. Σταυρού (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15180 | Δ.Κ. Κυνοπιαστών (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15181 | Τ.Κ. Αγίου Προκοπίου (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15182 | Τ.Κ. Αγίων Δέκα (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15183 | Τ.Κ. Άνω Γαρούνας (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15184 | Τ.Κ. Βαρυπατάδων (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15185 | Τ.Κ. Καλαφατιώνων (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15186 | Τ.Κ. Καμάρας (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15187 | Τ.Κ. Καστελλάνων Μέσης (Δ.Ε. Αχιλλείων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15188 | Δ.Κ. Αυλιωτών (Δ.Ε. Εσπεριών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15189 | Τ.Κ. Περουλάδων (Δ.Ε. Εσπεριών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15190 | Τ.Κ. Σιδαρίου (Δ.Ε. Εσπεριών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15193 | Τ.Κ. Αγίων Δούλων (Δ.Ε. Εσπεριών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15194 | Τ.Κ. Αγραφών (Δ.Ε. Εσπεριών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15195 | Τ.Κ. Αντιπερνών (Δ.Ε. Εσπεριών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15196 | Τ.Κ. Βαλανείου (Δ.Ε. Εσπεριών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15197 | Τ.Κ. Βελονάδων (Δ.Ε. Εσπεριών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15198 | Τ.Κ. Καβαλλουρίου (Δ.Ε. Εσπεριών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15199 | Δ.Κ. Νυμφών (Δ.Ε. Θιναλίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15200 | Τ.Κ. Σφακερών (Δ.Ε. Θιναλίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15202 | Τ.Κ. Επισκέψεως (Δ.Ε. Θιναλίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15203 | Τ.Κ. Κληματιάς (Δ.Ε. Θιναλίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15205 | Τ.Κ. Λουτσών (Δ.Ε. Θιναλίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15206 | Τ.Κ. Ξανθάτων (Δ.Ε. Θιναλίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15207 | Τ.Κ. Περιθείας (Δ.Ε. Θιναλίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15208 | Τ.Κ. Πεταλείας (Δ.Ε. Θιναλίου) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15209 | Τ.Κ. Κασσιώπης (Δ.Ε. Κασσωπαίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15210 | Τ.Κ. Γιμαρίου (Δ.Ε. Κασσωπαίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15211 | Δ.Κ. Νησακίου (Δ.Ε. Κασσωπαίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15212 | Τ.Κ. Σινιών (Δ.Ε. Κασσωπαίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15214 | Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (Δ.Ε. Κορισσίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15215 | Τ.Κ. Βασιλατίκων (Δ.Ε. Κορισσίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15216 | Τ.Κ. Κουσπάδων (Δ.Ε. Κορισσίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15219 | Δ.Κ. Αγίου Ματθαίου (Δ.Ε. Μελιτειέων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15220 | Δ.Κ. Χλομού (Δ.Ε. Μελιτειέων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15221 | Τ.Κ. Άνω Παυλιάνας (Δ.Ε. Μελιτειέων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15222 | Τ.Κ. Βουνιατάδων (Δ.Ε. Μελιτειέων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15223 | Τ.Κ. Κάτω Παυλιάνας (Δ.Ε. Μελιτειέων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15224 | Τ.Κ. Μοραΐτικων (Δ.Ε. Μελιτειέων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15225 | Τ.Κ. Πεντατίου (Δ.Ε. Μελιτειέων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15226 | Τ.Κ. Στρογγυλής (Δ.Ε. Μελιτειέων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15227 | Τ.Κ. Χλοματιανών (Δ.Ε. Μελιτειέων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15229 | Δ.Κ. Λιαπάδων (Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15230 | Τ.Κ. Αλειμματάδων (Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15231 | Τ.Κ. Γαρδελάδων (Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15232 | Τ.Κ. Δουκάδων (Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15233 | Τ.Κ. Κρήνης (Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15234 | Τ.Κ. Λακώνων (Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15235 | Τ.Κ. Μακράδων (Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15236 | Δ.Κ. Σιναράδων (Δ.Ε. Παρελίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15237 | Τ.Κ. Πέλεκα (Δ.Ε. Παρελίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15238 | Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου (Δ.Ε. Παρελίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15239 | Τ.Κ. Άφρας (Δ.Ε. Παρελίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15240 | Τ.Κ. Βάτου (Δ.Ε. Παρελίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15241 | Τ.Κ. Γιαννάδων (Δ.Ε. Παρελίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15243 | Τ.Κ. Κοκκινίου (Δ.Ε. Παρελίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15244 | Τ.Κ. Κομπιτσίου (Δ.Ε. Παρελίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15246 | Δ.Κ. Άνω Κορακιάνας (Δ.Ε. Φαιάκων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15247 | Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας (Δ.Ε. Φαιάκων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15249 | Τ.Κ. Ζυγού (Δ.Ε. Φαιάκων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15250 | Τ.Κ. Σγουράδων (Δ.Ε. Φαιάκων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15251 | Τ.Κ. Σπαρτύλα (Δ.Ε. Φαιάκων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15252 | Τ.Κ. Σωκρακίου (Δ.Ε. Φαιάκων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15253 | Α΄ Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15254 | Β΄ Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15255 | Γ΄ Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15256 | Δ΄ Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15257 | Ε΄ Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15258 | Α΄ Παιδικός Σταθμός Φαιάκων | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15259 | Β' Παιδικός Σταθμός ΦΑΙΑΚΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15260 | Παιδικός Σταθμός ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15261 | Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Ματθαίου | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15262 | Παιδικός Σταθμός ΕΣΠΕΡΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15263 | Α΄ Παιδικός Σταθμός ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15264 | Α' Βρεφικός Σταθμός ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15265 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15266 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15267 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15268 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15269 | ΚΗΦΗ ΕΣΠΕΡΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15270 | ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15271 | ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15273 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15274 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΡΕΛΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15275 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 15276 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18150 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | NAI |
| 18151 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 18152 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18153 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 18154 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΤΟΛ 1) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18155 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥΔΥΤ. MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΤΟΛ 2) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18156 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18157 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18169 | Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 18170 | Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας / Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18171 | Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας / Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18459 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | NAI |
| 18460 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΤΕΟ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18461 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18462 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18463 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18464 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18467 | ΚΕ.ΣΥ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18469 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΕΔΔΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18470 | Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18471 | Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 18472 | 1o ΠΕΚΕΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18473 | ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18474 | ΚΤΙΡΙΟ ΑΒΚ285 (ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΗΛΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18627 | ΚΕΠ Δ.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18628 | ΚΕΠ Δ.Ε.ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18629 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18630 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18631 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18632 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18633 | ΚΕΠ Δ.Ε. ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18634 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 18635 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18636 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18637 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18638 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18639 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 18640 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 21971 | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 21980 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 22020 | ΚΕΠ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22072 | ΤΟΜΥ 1η ΚΕΝΤΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22073 | ΤΟΜΥ 2η ΚΕΝΤΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22074 | ΤΟΜΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22075 | ΤΟΜΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22076 | ΤΟΜΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22077 | ΤΟΜΥ 6η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22079 | ΤΟΜΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22090 | ΤΟΜΥ 1η ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22130 | ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22131 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22172 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 22191 | Π.Ι. ΛΕΙΑΣ (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22207 | Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22208 | Δημοτικό Θερμοκήπιο | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22272 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22294 | Κέντρο Κοινότητας ΔΕ Παρελίων | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22312 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22358 | ΚΕΠ 0197 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22360 | ΚΕΠ 0836 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΙΓΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22361 | ΚΕΠ 0919 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΒΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22362 | ΚΕΠ 0921 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22363 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 22364 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22365 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22455 | ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22485 | ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 22514 | ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22534 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 22579 | ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22637 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22639 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22640 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22641 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22642 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΒΔΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22705 | ΕΡΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22708 | ΕΡΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22741 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22929 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22939 | ΠΟΝΤΙΚΑΤΕΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22947 | ΣΙΤΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22949 | ΚΟΥΚΛΙΟΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22951 | ΟΡΕΙΝΟ - ΞΗΡΟΒΑΛΤΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22952 | ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22953 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22954 | ΙΕΟΜΝΗΜΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22958 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22963 | ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22964 | ΜΕΡΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22965 | ΒΥΣΣΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22966 | ΡΕΠΕΤΙΣΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22967 | ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 22968 | ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22969 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22970 | ΚΗΦΗ ΚΟΥΚΛΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22971 | ΚΤΙΡΙΟ "Ε" ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 22998 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 23177 | ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23255 | Διοικητικές Υπηρεσίες Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23316 | ΚΔΑΠ (Πρώην Δ.Ε.Εσπερίων) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23323 | 1ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23350 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23351 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΣΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23352 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23409 | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 23457 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23467 | Α' ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ( ΤΣΑΡΟΥ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23474 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23515 | ΤΕΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ του Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 23526 | Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας / Δνση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Τμ. Κτηνιατρικής | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23549 | Περιφερεια Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας / Δ.νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Τμ. Κτηνιατρικής | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23599 | Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23666 | ΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23669 | ΣΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23792 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23818 | Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23894 | Χυτά Κεντρικής Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 23986 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24140 | Συνεργείο Καθαριότητας (Φαίακες) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24149 | Α' Δημοτικό Νεκροταφείο | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24255 | ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 24272 | ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24297 | ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24306 | 6ο Περιφερειακό - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24317 | 16ο Περιφερειακό - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24352 | ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24449 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑΤΙΟΥ Τ.Κ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 24450 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΛΑ Τ.Κ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24451 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Τ.Κ. ΚΡΥΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | NAI |
| 24479 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24482 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 24483 | ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 24484 | ΔΕ ΣΥΒΟΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 24485 | ΔΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24486 | ΔΕ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24487 | ΔΕ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24511 | ΔΔ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24512 | ΔΔ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24513 | ΔΔ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24514 | ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24515 | ΔΔ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24605 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24644 | ΠΑΝΘΕΟΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24645 | ΠΡΟΝΟΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24646 | ΟΡΧΟΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24647 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24648 | ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24660 | ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24661 | ΚΔΑΠ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24662 | ΚΕΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24665 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24666 | ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΕΒ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24684 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24685 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΒΟΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24686 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24687 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24688 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24689 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24690 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24691 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24692 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΕΣΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24726 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 24907 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 24931 | ΣΤΡΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ VIII Μ/Κ ΤΑΞ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μεσαίος | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 24963 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25022 | ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ RELAY | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25097 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25101 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25272 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 25273 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (πρώην Δήμος Σαγιάδας) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25417 | ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 25430 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χωρίς Πρόσβαση | Μεγάλος | OXI | OXI |
| 25533 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 25536 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - CAMPUS ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Μικρός | OXI | OXI |
| 25607 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | NAI |
| 26090 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ (ΕΛΚΕ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26516 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χωρίς Πρόσβαση | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26616 | ΓΚΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 4442 | ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26767 | ΓΚΑ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26769 | ΓΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26795 | ΓΚΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26826 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26864 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ "ΚΑΡΚΑΜΙΣΙ" | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26880 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26892 | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΚΡΙΚΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26893 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26894 | ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 26934 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27192 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΓΙΦ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27200 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΓΙΦ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27258 | ΟΚΑΝΑ - Ψ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27456 | ΚΕΠ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27459 | ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27461 | ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27462 | Κέντρο Πρόνοιας Άθλησης Προσχολικής Αγωγής ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27592 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27648 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27649 | ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27650 | ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27651 | ΚΔΑΠ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27670 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27671 | 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27765 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27766 | 1ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27767 | 2ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27768 | 3ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27769 | 4ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27770 | 5ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27771 | ΙΑΤΡΕΙΟ 4ου ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27772 | 6ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27773 | 7ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27774 | 8ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27775 | 10ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27776 | 11ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27777 | 12ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27778 | 13ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27779 | ΚΗΦΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27780 | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27782 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27784 | ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27789 | ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27791 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27792 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27798 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27800 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27809 | ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27820 | Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 27926 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27964 | ΚΑΠΗ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27965 | ΚΑΠΗ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27966 | ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 27967 | ΚΑΠΗ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28288 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 28381 | ΠΕΔ Ιονίων Νήσων - Έδρα - Κέρκυρα | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 29121 | Α.Τ. ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 29122 | ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 29154 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30707 | ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30708 | ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30709 | ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30711 | ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30712 | ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30713 | ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30714 | ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 30715 | ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 30732 | ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 30733 | ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 30734 | ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30735 | ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30736 | ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30737 | ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30738 | ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30977 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30987 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30990 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30994 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 30998 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31036 | Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ, Β.ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 31037 | Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ, Β.ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31048 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31068 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31069 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31070 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31071 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31084 | Μετεωρολογικός Σταθμός Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 31091 | Μετεωρολογικός Σταθμός Κέρκυρας | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32341 | Μετεωρολογικός Σταθμός Κόνιτσας | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32420 | ΔΥΕΕ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32421 | ΔΥΕΕ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32422 | ΔΥΕΕ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32781 | ΣΤΡΔΟ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ (17 ΜΕ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32853 | ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32857 | ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32862 | ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32865 | ΤΕΘ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Χωρίς τηλεφωνία | OXI | OXI |
| 32927 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32928 | 2o ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΚΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32981 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 32996 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33055 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33059 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33125 | ΚΕΣΥΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33134 | ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33136 | ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33167 | ΚΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33185 | ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33186 | ΚΠΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33189 | ΚΠΕ Πραμάντων | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33221 | ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33223 | ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33237 | ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33337 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33342 | "ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33352 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33369 | ΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33377 | ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33416 | 2ο ΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33431 | ΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33441 | Γ.Α.Κ. - ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33456 | Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33471 | Γ.Α.Κ. - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33477 | Γ.Α.Κ. - ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33509 | ΕΚΦΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33527 | ΕΚΦΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 33529 | ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35760 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35761 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35762 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35763 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35764 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35765 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35766 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35767 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35768 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35769 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35770 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35771 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35772 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35773 | ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35774 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35775 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35776 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35777 | ΕΕΕΕΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35778 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35779 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35780 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35781 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35782 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 35783 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙOY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36071 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36072 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36073 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36074 | 3° ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36075 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36076 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36077 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36078 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36079 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36080 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36081 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36082 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36083 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36084 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36085 | 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36086 | 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36087 | 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36088 | 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36089 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36090 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36091 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36092 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36093 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36094 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36095 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΙΤΣΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36096 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36097 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36098 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36099 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36100 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36101 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36102 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36103 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36104 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36105 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36106 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36107 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕ.Λ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36108 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36109 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36110 | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36111 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36112 | 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36113 | ΕΠΑ.Λ. ΒΡΟΣΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36114 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36115 | ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36116 | 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36117 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36118 | ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36119 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36120 | 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36121 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36122 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36123 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - "ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ" | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36124 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36125 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - "ΑΚΑΔΗΜΙΑ" | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36126 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36127 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36128 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36129 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36130 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36131 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36132 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ - ΜΑΡΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36133 | ΓΕ.Λ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ - «Κωνσταντίνος Ασώπιος» | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36134 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36135 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36245 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36246 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36247 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36248 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36249 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36250 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36251 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36252 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36253 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36254 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36255 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36256 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36257 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36258 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36259 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36260 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ.Τ. ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36261 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36262 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36263 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36264 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36265 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36266 | Λ.Τ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36267 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36268 | ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36269 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36270 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36271 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36272 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36273 | ΕΕΕΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΕΕΕΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36274 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36275 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36276 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36277 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36278 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36279 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36280 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36281 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 36282 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37513 | ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37514 | ΚΕΔΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 37518 | ΚΕΔΔΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41426 | 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41427 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41428 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41429 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41430 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41431 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41432 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41433 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41434 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41435 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41436 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41437 | 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41438 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑ - Δ.Σ.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41439 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΒΟΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41440 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41441 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41442 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41443 | 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41444 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41445 | 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41446 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41447 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41448 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41449 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41450 | 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41451 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ - ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41452 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΚΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41453 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41454 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41455 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ <<ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΑ>> | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41456 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41457 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41458 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41459 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41460 | 1o 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41461 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41462 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41463 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙOY | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41464 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41465 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41466 | 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ-ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41467 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41468 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΟΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41469 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41470 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41471 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41472 | 4ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41473 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41474 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41475 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41476 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41477 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41478 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41479 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41480 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 41481 | 2o 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42093 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42094 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42095 | 9ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42096 | 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42097 | 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42098 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42099 | 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42100 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42101 | 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΥΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42102 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42103 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42104 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42105 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42106 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42107 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42108 | 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42109 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42110 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42111 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42112 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42113 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42114 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42115 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42116 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42117 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42118 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42119 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42120 | 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42121 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΠΛΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42122 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42123 | 1ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42124 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΙΝΩΝ - Δ. ΣΧ. ΚΟΝΤΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42125 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42126 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42127 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42128 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42129 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42130 | 1ο 3/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42131 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42132 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42133 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42134 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΡΥΦΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42135 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42136 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42137 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42138 | 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΦΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42139 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΦΡΑΣ - ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42140 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42141 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42142 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42143 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42144 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42145 | 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42146 | 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42147 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42148 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42149 | 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42150 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42151 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42152 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42153 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42154 | 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΤΣΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42155 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42156 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42157 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Μ. ΡΩΜΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42158 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42159 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42160 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42161 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42162 | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42163 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42164 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42165 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42166 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42167 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42168 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42169 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42170 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42171 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42172 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42173 | 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42174 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42175 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42176 | ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42177 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42178 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42179 | 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42180 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42181 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42182 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42183 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42184 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42185 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42186 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42187 | 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42188 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42189 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42190 | 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42191 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ι.Μ. ΡΩΜΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42192 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42193 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42194 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42195 | 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42196 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42197 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42198 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42199 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42200 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42201 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42202 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42203 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42204 | 3ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42205 | 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42206 | 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42207 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42208 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΒΑΛΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42209 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΑΥΛΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42210 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42211 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42212 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42213 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42214 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42215 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42216 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42217 | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42218 | 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42219 | 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42220 | 2/ΘΕΣΙΟ 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42221 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42222 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42223 | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42224 | 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42225 | 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42226 | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Γ ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42227 | 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42228 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42229 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42230 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΓΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42231 | 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42232 | Νηπιαγωγείο Κρύας | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42233 | 4/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42234 | 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42235 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42236 | 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42237 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42238 | 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42239 | 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42240 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42241 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42242 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42243 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42244 | 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42245 | 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42246 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΡΥΦΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42575 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42576 | 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42577 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42578 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42579 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42580 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42581 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟY ΙΩΑΝΝΗ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42582 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42583 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42584 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ - ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42585 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42586 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42587 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42588 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42589 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42590 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42591 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42592 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42593 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42594 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42595 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42596 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42597 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42598 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42599 | ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42600 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42601 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42602 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42603 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42604 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42605 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42606 | 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42607 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42608 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42609 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42610 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42611 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42612 | 1ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42613 | ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42614 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΙΩΤΕΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42615 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42616 | ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42617 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42618 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42619 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42620 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42621 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42622 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42623 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΠΑΔΕΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42624 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42625 | 2ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42626 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42627 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42628 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42629 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42630 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42631 | 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42632 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42633 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42634 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΜΦΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42635 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42636 | 3ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ- ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42637 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42638 | 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42639 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42640 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42641 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42642 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42643 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42644 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42645 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42646 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42647 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42648 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42649 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42650 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42651 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42652 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42653 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ- ΜΕΛΙΚΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42654 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42655 | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42656 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42657 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42658 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΞΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑΤΙΚΑ ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42659 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42660 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42661 | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42662 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42663 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42664 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42665 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42666 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42667 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42668 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42669 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42670 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42671 | 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42672 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42673 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42674 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42675 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42676 | 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42677 | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42678 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42679 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42680 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42681 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42682 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42683 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42684 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42685 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΡΟY | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 42686 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΑΚΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46610 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46611 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΙΓΚΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46633 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46686 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΑΓΓΑΡΙ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46791 | 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46855 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 46856 | 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47065 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47066 | 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47120 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - "Γρηγόριος Παλιουρίτης" | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47131 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47144 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47145 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47193 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47196 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47200 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47236 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47240 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47295 | 1ο ΕΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47313 | 1ο Ε.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47323 | 1ο ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47342 | 2ο ΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47398 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΟΜΒΟΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Χωρίς τηλεφωνία | NAI | OXI |
| 47403 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χωρίς Πρόσβαση | Χωρίς τηλεφωνία | NAI | OXI |
| 47409 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χωρίς Πρόσβαση | Χωρίς τηλεφωνία | NAI | OXI |
| 47454 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47458 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47520 | ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47521 | ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47522 | ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47614 | ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47616 | ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47774 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ\_2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47775 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47776 | Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47777 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ\_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47778 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47806 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47807 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47808 | ΥΕΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47809 | Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μεσαίος | Μεσαίος | OXI | OXI |
| 47810 | Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Β) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47811 | ΔΕΣΥΠ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47812 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47819 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47820 | Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β΄ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47821 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47822 | Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Α΄ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 47962 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΕΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 47970 | ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ασύμμετρος | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49194 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49195 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49196 | Αντιπροσωπεία ΤΣΑΥ Θεσπρωτίας | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49197 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49198 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49199 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49200 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49201 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49202 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49203 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49204 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49205 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Η102 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49206 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Η108 - Δ.Δ.Ε. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49207 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ, Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49293 | ΤΑΥΤΕΚΩ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49517 | ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΩΑΝΝΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49518 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49519 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49752 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49753 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49754 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49755 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49756 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49757 | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49758 | ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Η113 - Δ.Ε.Σ.Ε. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΝ-Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |
| 49761 | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΝΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49762 | Δ.Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝ-Μικρός | Μικρός | OXI | OXI |
| 49763 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μικρός | Ασύμμετρος | OXI | OXI |